## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 备用电源改造
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市对外贸易学校
项目负责人 |  | 孔伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84922893
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.8285 |  | 20.8285 | 20.8285 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.8285 |  | 20.8285 | 20.8285 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成项目剩余20%的工程量，并完成项目验收。 | [5 empty] | 完成基座、管沟、电缆、发电机组及辅助设备及全部项目的验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 |  | 完成基座、管沟、电缆、发电机组及辅助设备 |  | 完成 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 完成 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年9月前 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 20.828521万元以内 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学工作保障力 |  | 优 |  | 较好的保障了教育教学工作 | 30 |  | 30 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 |  | 85%以上 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100 |  | 无