## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 房屋设备运维费
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局应急储备保障中心
项目负责人 |  | 王亚军、刘燕华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691531111、62046881
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 233.106 | 233.106 |  | 167.0616 |  | 10 |  | 71.67% |  | 7.167
|  | 其中：当年财政 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  | 100% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 133.106 | 133.106 |  | 67.0616 |  | — |  | 50.38% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障本单位房产安全及房屋基础设施正常运转，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑。 | [5 empty] | 完成本单位房屋物业及供暖费用。支付设备、设施的正常维修维护保养。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：设备维修维保数量 |  |  | 22 | 21 | 5 |  | 5 |  | 1.申报2022年项目预算时，我中心未收到金泽大厦房产继续出借相关文件，物业管理费预算按全部面积申报。后经市机关管局同意，继续出借给服贸联筹组1100平米办公使用，造成实际支付物业费减少；2.因疫情原因，方庄北楼维修维护事项减少，造成实际支出少于年初预算支出。
|  |  | 指标2：设备检验检测数量 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：物业及供暖费数量 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：设备正常运行率 |  |  | ≧98% | ≧98% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：设备运行故障率 |  |  | ≦1% | ≦1% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月31日前 | 部分完成 | 10 |  | 8
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 233.106 | 167.0615 | 10 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障中心房产及设备安全正常运行 |  |  | 基本达到预期目标 | 基本完成 | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 房产使用人员满意度 |  |  | ≧98% | 完成 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 85