## Sheet1
附件
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 北京“两区”建设全球超链接系列推介项目
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局
项目负责人 |  | 杜磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55579735
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 276.9285 | 276.9285 |  | 231.5452 |  | 10 |  | 77% |  | 7
|  | 其中：当年财政 |  | 276.9285 | 276.9285 |  |  |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 作为融入新发展格局“落子发力”的关键抓手，紧抓北京“两区”建设两周年契机，2022年“两区”建设对外推介将以链接境外为主，境内境外相结合的方式开展推介。面向一批境内外组织、行业协会、意向来京企业开展高端性、专业性、亲和性的推介和宣讲，聚焦数字经济、绿色金融、生物医药、科技创新等重点领域，开展链接自贸港（区）、链接京津冀、链接三平台、链接GaWC、链接RCEP等“八大链接”活动。其中，结上18场，线下4场。 | [5 empty] | “两区”建设两年来成果持续显现，全年推介工作充分彰显“两区”科技创新、服务业开放、数字经济三大特征，主动对标国际先进经贸规则先行先试，突出北京对于高端服务业、头部企业和优质项目的链接能力，围绕“两区”开放政策、重点产业和特色园区，结合境内外企业落地合作实际需求，创新推介形式、推介场景，拓展推介受众，全年策划开展跨境主题推介和专场推介20场，含线上18场，线下2场，境内外750余家企业和机构，以线下线上相结合的方式参加政策推介和产业对接活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办推介活动的场次数量 |  |  | ≧22场 | 20场 | 12.5 |  | 10.5 |  | 疫情影响，停止线下活动
|  | 质量指标 | 国际参与度广泛，政策推介解读到位 |  |  | 面向全球扩大“两区”创新政策的国际知晓度 | 700余家境外企业机构了解“两区”政策利好 | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 在指定时间内完成推介任务 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 在预算范围内完成全部任务 |  |  | 在预算范围内控制成本 | 在预算范围内完成任务 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 对外拓展全球推介范围和渠道 |  |  | 对外方面，克服疫情阻滞，创新推介手段，集中力量扩大国际影响力 | 仅以少量投入，辐射影响全球高端服务企业及企业家 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 对外带动引领重点产业、区域及特色园区、企业，提升国际对接合作力度 |  |  | 对内方面，聚焦园区、企业实际需求开开展精准对接，促进首都经济转型升级 | 仅以少量投入，协助全市各区、相关委办局及重点企业、项目找到国际对标目标 | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益 指标 | 提升北京开放创新口碑及国际合作活力 |  |  | 营造氛围，提升公信力，传递北京持续开放的信心决心 | 扩大的“两区”品牌影响力，传递了北京持续开放的信心决心 | 7.5 |  | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 对标国际先进经贸规则，展现大国责任担当 |  |  | 对标国际规则规制，从绿色可持续体系ESG方面打造并提升“两区”国际化水平 | 在开展产业推介的同时，推介宣讲北京的双碳发展战略及绿色可持续发展目标 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与及受众企业有获得感 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。