## Sheet1
附件
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 新消费品牌孵化项目
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局
项目负责人 |  | 甘静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55579440
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 250 | 250 |  | 249.77 |  | 10 |  | 99.91% |  | 9
|  | 其中：当年财政 |  | 250 | 250 |  | 249.77 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过支持新消费品牌孵化基地、新消费品牌、孵化机构等，优化孵化环境，加快培育一批有竞争力的新消费品牌，助力国际消费中心城市建设。 | [5 empty] | 支持了纳恩博、彼悦等4个项目，加快培育具有竞争力的本土新消费品牌。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新业态新模式示范项目 |  |  | ≥3个 | 4个 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，个别项目盈利状况不符合支持条件
|  | 质量指标 | 指标1：项目符合支持方向，申报材料与支持标准要保持一致。 |  |  | 项目需符合2022年度新消费品牌孵化支持方向，申报材料与支持标准要保持一致。 | 符合 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：资金拨付时效 |  |  | 2022年6月底之前拨付50%，11月底之前完成资金拨付 | 按时完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤250万元 | 249.77万元 | 15 |  | 14 |  | 有小额结余资金
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：销售额、利润率情况 |  |  | 支持项目销售额、利润率实现增长 | 达成预期指标 | 15 |  | 15
|  | 社会效益 | 指标1：促进新消费行业发展 |  |  | 有利于品牌发展 | 达到预期 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：新消费企业满意度 |  |  | ≥80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。