北京市商务局

2023年度跨境电子商务发展项目支持资金

绩 效 评 价 报 告

北京金凯伟业咨询有限公司

2024年5月

2023年度跨境电子商务发展项目支持资金

绩效评价结论

评价认为，项目立项依据充分，立项程序规范，年度工作任务完成度较高。但绩效目标与项目实际不够贴合，绩效指标设置量化、可考性不足，预算编制与执行存在差异，资金拨付时效性有待进一步加强。项目综合评价得分87.4分，其中，项目决策7.6分，项目过程19分，项目产出37.44分，项目效益23.36分，绩效评定等级为“良”。具体评分情况详见附件指标体系及打分情况表。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 7.6 |
| 项目过程 | 20 | 19 |
| 项目产出 | 40 | 37.44 |
| 项目效益 | 30 | 23.36 |
| 综合得分 | 100 | 87.4 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则、方法和指标体系	6

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	12

（三）项目产出情况	14

（四）项目效益情况	16

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18

（一）主要经验及做法	18

（二）存在的主要问题及原因分析	19

六、有关建议	20

（一）注重绩效目标管理，提高绩效目标及指标约束作用	21

（二）夯实预算编报，基于项目计划安排资金	21

（三）加快资金拨付进度，加强企业满意度收集与分析，进一步彰显项目实施效益	21

2023年度跨境电子商务发展项目支持资金

绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景

作为一种新业态新模式，跨境电子商务已成为我国外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。为推动我国跨境电子商务快速发展，国务院及北京市连续出台《国务院办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》（国办发〔2015〕46号）、《国务院关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》（国函〔2018〕93号）、《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》（国办发〔2021〕24号）、《北京市人民政府办公厅关于印发<北京市进一步推进跨境电子商务发展的实施意见>的通知》(京政办发〔2017〕24号)等政策文件，对完善跨境电商发展支持政策、积极推进跨境电商综合试验区建设等作出相关部署。

2022年7月，北京市商务局（以下简称“市商务局”）和北京市财政局（以下简称“市财政局”）联合制定《北京市外经贸发展资金管理实施细则》（京商财务字〔2022〕16号，以下简称《实施细则》），明确资金支持内容包括支持外贸稳增长、调结构，推动服务贸易创新发展，引导有序开展对外投资合作业务，促进商业会展业发展，促进高质量引进外资，搭建促进外经贸发展平台等。其中支持外贸稳增长、调结构中包括支持跨境电子商务发展，即建设完善跨境电子商务服务支撑体系，提升跨境电子商务数字化水平，发展线上线下相结合的跨境电子商务消费体验，支持各类跨境电子商务主体扩大业务规模，鼓励跨境电子商务新技术新模式创新应用。

为进一步促进北京市跨境电子商务创新发展，完善跨境电子商务服务支撑体系，根据《实施细则》，市商务局和市财政局联合修订《北京市外经贸发展资金支持北京市跨境电子商务发展实施方案》（京商财务字〔2022〕19号），明确跨境电商发展资金支持对象、支持方向、支持方式及标准、支持条件、申报材料、申报流程等内容。依据上述政策文件精神，市商务局2023年继续申请跨境电子商务发展项目支持资金（以下简称“跨境电商发展项目”或“项目”）。

2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容为支持鼓励企业开展跨境电子商务B2C、B2B进出口业务，即对在京纳统跨境电商B2C进出口清单10万单以上的企业（电商企业境内代理人）、在京纳统出口货品重量1000公斤以上的跨境电商B2B（报关单经营单位）等给予资金支持。根据《2022年支持跨境电子商务发展项目申报指南》（京商财务字〔2022〕26号 附件1），项目支持标准如下：

（1）支持企业开展跨境电商B2C业务。对于2021年7月1日-2022年9月30日期间，在京纳统跨境电商B2C进出口清单10万单以上的企业（电商企业境内代理人），给予每单0.35元的支持；对于企业通过跨境电商进口的医药产品，给予每单0.4元的支持。单个项目支持资金不超过300万元。

（2）支持企业开展跨境电商B2B业务（海关监管代码9710、9810）。对于2021年10月1日-2022年9月30日期间，在京纳统出口货品重量1000公斤以上的跨境电商B2B企业（报关单经营单位），对其仓储物流、报关查验等综合成本给予支持，支持标准为B2B出口货物每公斤申报价格50元（含）以上的，给予每公斤货物1元的支持；每公斤申报价格30元（含）-50元的，给予每公斤货物0.8元的支持；每公斤申报价格30元以下的，给予每公斤货物0.5元的支持。单个项目支持资金不超过300万元。

截至2023年12月31日，项目支持北京合茂机械设备有限公司“开展跨境电商B2B业务”、北京昊运联合科贸有限公司“跨境电商B2B（9710）在京纳统出口申报业务”、北京一点恒通科技有限公司“跨境电商交通设施产品”等20个跨境电商发展项目。具体支持单位、项目名目及支持金额见表1。

3.项目资金投入和使用情况

项目年初批复预算500.00万元。截至2023年12月31日，实际支出500.00万元，预算执行率100%。

表1：项目预算及支出情况

| 序号 | 项目单位 | 项目名目 | 预算批复数 （万元） | 实际支出数 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京合茂机械设备有限公司 | 开展跨境电商B2B业务 | 500.00 | 58.85 |
| 2 | 北京昊运联合科贸有限公司 | 昊运科贸-跨境电商B2B（9710）在京纳统出口申报业务 |  | 51.38 |
| 3 | 北京昭裳信息技术有限公司 | 2022年支持跨境电子商务发展项目 |  | 51.09 |
| 4 | 北方中星（北京）机械钻具有限公司 | 北方中星——跨境电商B2B业务（海关监管代码9710） |  | 43.57 |
| 5 | 北京一凌宸飞科技有限公司 | 一凌宸飞9810报关出口项目 |  | 36.41 |
| 6 | 世纪富轩科技发展（北京）有限公司 | 敦煌网-申请北京口岸开展跨境电商B2B通关申报业务支持资金项目 |  | 32.48 |
| 7 | 北京澳斯科贸有限公司 | 支持企业开展跨境电商B2B业务（9710） |  | 6.99 |
| 8 | 北京鸿业利达五金制品有限公司 | 企业拓展跨境电商进出口业务 |  | 5.92 |
| 9 | 北京通蓝海科技股份有限公司 | 开展跨境电商B2B业务9710 |  | 5.01 |
| 10 | 北京中新吉毅国际贸易有限公司 | 开展跨境电商B2B业务 |  | 4.96 |
| 11 | 北京格瑞泰科贸有限公司 | 矿山钻机钻具跨境电商B2B（9710）通关申报 |  | 4.73 |
| 12 | 北京达凯乐进出口贸易有限公司 | 跨境电子商务B2B通关申报业务（9710） |  | 3.88 |
| 13 | 北京秀唐科技有限公司 | 2022年支持跨境电子商务发展项目 |  | 2.73 |
| 14 | 北京博欧泰克科技发展有限公司 | 支持企业拓展跨境电商B2B进出口业务 |  | 2.15 |
| 15 | 霍夫曼（北京）工程技术有限公司 | 2022年支持跨境电子商务发展项目 |  | 1.93 |
| 16 | 睿弘铭升（北京）进出口有限公司 | 开展跨境电商B2B业务9710 |  | 1.66 |
| 17 | 中建材国际贸易有限公司 | 中建材国贸跨境电商B2B通关申报 |  | 159.00 |
| 18 | 北京鑫宜瑞泰国际贸易有限公司 | 支持企业拓展跨境电商进出口业务 |  | 12.65 |
| 19 | 楚维迪科技（北京）有限公司 | 开展跨境电商B2B业务9710 |  | 5.05 |
| 20 | 北京一点恒通科技有限公司 | 跨境电商交通设施产品 | 续上页 | 9.56 |
| 合计 |  |  | 500.00 | 500.00 |

- （二）项目绩效目标

项目年度绩效目标为：通过支持跨境电子商务平台及相关信息系统、通关服务、仓储设施、体验店等示范项目建设，进一步完善北京跨境电子商务服务支撑体系，优化跨境电子商务发展环境，引导促进跨境电子商务便利化、规范化、规模化发展。围绕年度绩效目标，项目设定了绩效指标，具体设定情况见表2。

表2：项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持跨境电商重点项目数 | ≥5个 |
|  | 质量指标 | 项目支持标准 | 单个项目最高支持额度不超过500万元 |
|  |  | 项目支持合规性 | 严格按照《北京市外经贸发展专项资金管理实施细则》以及相关资金管理办法开展项目管理，保证项目支持公平公正 |
|  | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 跨境电商进出口总额 | 同比增长 |
|  | 社会效益指标 | 提高国际市场开拓和营销服务能力：完善跨境电商智能物流体系，拓宽国际营销渠道，促进传统外贸转型升级 | 完善跨境电商智能物流体系，拓宽国际营销渠道，促进传统外贸转型升级 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 跨境电商企业项目支持满意度 | ≥90% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号，以下简称“京财绩效2146号文”）、《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》等文件精神，市商务局财务处委托北京金凯伟业咨询有限公司（以下简称“第三方评价机构”），聚焦2023年度跨境电子商务发展项目支持资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化跨境电子商务发展工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、方法和指标体系

1.评价原则和方法

评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家评议、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

评价指标体系根据京财绩效2146号文有关要求设置。评价指标满分为100分，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和17个三级指标（指标体系见附件1）。其中：决策指标10分，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况；过程指标20分，主要评价资金管理和组织实施情况；产出指标40分，主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本完成情况；效益指标30分，主要评价项目实施效益和满意度实现情况。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为“优”；

综合得分在80（含）-90分为“良”；

综合得分在60（含）-80分为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

- （三）绩效评价工作过程

1.评价准备阶段

组建评价工作组，辅导项目主管处室电子商务处准备项目资料；组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、2名绩效管理专家、1名财政财务专家；邀请1名市人大代表参与项目绩效评价工作并进行监督。专家组情况见表3、人大代表情况见表4。

表3：评价专家组情况表

| 姓名 | 工作单位 | 专业 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苏建校 | 北京市规划和自然资源委员会 综合事务中心 | 会计 | 高级会计师 |
| 赵 耀 | 首都经济贸易大学 | 管理学 | 教授 |
| 杨伯勋 | 中国出版集团 | 财务管理 | 高级会计师 /高级工程师 |
| 邱 琼 | 中国国际电子商务中心 | 电子商务 | 高级经济师 |
| 程絮森 | 中国人民大学 | 电子商务 | 教授 |

表4：市人大代表情况表

| 姓名 | 工作单位及职务 |
| --- | --- |
| 王丽青 | 北京市人大常委会财政经济办公室二级巡视员 |

2.评价实施阶段

评价工作组对项目资料进行梳理、分析，并与项目电子商务处相关人员进行沟通、确认，进一步核实项目组织管理、实施成效等。2024年5月10日，在上述工作基础上召开了由市人大代表、专家组、市商务局财务处、电子商务处、第三方评价机构等多方参与的现场评价会。专家组及市人大代表通过听取汇报、沟通质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，与项目相关人员进行了充分沟通。根据项目资料及现场沟通情况，各位专家及市人大代表分别出具个人意见，并通过讨论形成统一的专家组意见。

3.评价分析阶段

根据收集到的项目资料、专家组及市人大代表意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，征求市商务局相关部门意见后，最终正式形成绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

项目实施进一步推动了跨境电商交易规模扩大、促进跨境电商B2B（9710、9810）快速发展，跨境电商企业主体持续扩容，进一步深化了跨境电商新业态新模式发展。项目立项依据充分，年度工作任务完成度较高，但绩效目标与项目实际不够贴合，绩效指标设置量化、可考性不足，预算编制与执行存在差异，资金拨付时效性有待加强。项目综合评价得分87.4分，评价等级为“良”，具体得分情况见表5。

表5：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 7.6 | 76% |
| 过程 | 20 | 19 | 95% |
| 产出 | 40 | 37.44 | 93.6% |
| 效益 | 30 | 23.36 | 77.87% |
| 合 计 | 100 | 87.4 | 87.4% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目设立符合《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》（国办发〔2021〕24号）、《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《北京市商务局关于印发<北京市“十四五”时期电子商务发展规划>的通知》（京商电商字〔2022〕4号）中“加快发展跨境电子商务、数字贸易等新型贸易业态，打造一批服务全国、面向国际、内外连接的国际贸易大平台”“到2025年，跨境电商政策体系进一步完善，发展环境进一步优化，发展水平进一步提升”等政策要求，与市商务局“负责本市货物进出口相关管理工作，拟订促进外贸发展规划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施”等职责相匹配。且支持跨境电商发展，有利于用“互联网+外贸”实现优进优出，扩大海外营销渠道，合理增加进口，扩大国内消费，促进企业和外贸转型升级，与我国加快建设贸易强国等相关部署密切相关。项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

电子商务处根据跨境电商发展规划及年度工作任务提出资金支持方向、预算需求，并编制绩效目标申报表、可行性研究报告等预算申报文本，财务处牵头组织专家论证，并将论证结果报送局党组会审议通过后，随部门预算上报市财政局审批立项。项目立项程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

绩效目标设置为“通过支持跨境电子商务平台及相关信息系统、通关服务、仓储设施、体验店等示范项目建设，进一步完善北京跨境电子商务服务支撑体系，优化跨境电子商务发展环境，引导促进跨境电子商务便利化、规范化、规模化发展”，其中拟开展的工作措施“支持跨境电子商务平台及相关信息系统、通关服务、仓储设施、体验店等示范项目建设”与项目实际工作内容“支持鼓励企业开展跨境电子商务B2C、B2B进出口业务”贴合度不强，绩效目标与项目内容的匹配性有待提升。

（2）绩效指标明确性

围绕年度绩效目标，项目设定了产出、效益及满意度指标，并将产出指标细化分解为产出数量、产出质量及产出时效指标；效益指标细化分解为经济效益、社会效益指标。其中，产出数量指标明确了支持跨境电商发展项目数，并对应设置了项目支持合规性、支持标准等质量考核要求以及资金拨付时效；经济效益指标从跨境电商进出口总额方面设置，社会效益指标从完善跨境电商智能物流体系、拓宽国际营销渠道、促进传统外贸转型升级方面设置；服务对象满意度指标量化设置了获支持跨境电商企业的满意度水平。绩效指标设置架构较为全面，但数量指标实际完成值与指标值存在较大差异，时效指标和经济效益指标设置不够细化、量化，可考性不强。

3.资金投入

电子商务处结合往年资金支持情况预估2023年度预算500.00万元，主要对应《北京市外经贸发展资金支持北京市跨境电子商务发展实施方案》（京商财务字〔2022〕19号）中“支持跨境电子商务平台及平台内经营者发展”……“支持企业开展跨境电子商务进出口业务”等6个支持方向，但实际仅支持鼓励企业开展跨境电子商务B2C、B2B进出口业务，预算编制与执行不完全匹配，预算编制合理性有待加强。

- （二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

财政资金500.00万元于2023年2月随部门预算批复至市商务局，资金及时、足额到位。截至2023年12月31日，项目实际支出500.00万元，预算执行率100%。

（2）资金使用合规性

财务管理方面，市商务局制定了《北京市商务局商务发展资金项目管理办法》（2021年10月修订）、《北京市商务局大额资金管理办法》（2021年10月修订），对处室管理职责、项目预算管理、项目申报及审核、项目验收管理、资金审批及拨付、项目总结跟踪、项目资金专项审计等内容进行明确规定。

实际执行中，项目资金进行了单独核算，保证了专款专用。跨境电商发展项目资金以以奖代补方式，全部用于支持鼓励企业开展跨境电子商务B2C、B2B进出口业务，资金支出方向与《北京市外经贸发展资金支持北京市跨境电子商务发展实施方案》（京商财务字〔2022〕19号）、《2022年支持跨境电子商务发展项目申报指南》（京商财务字〔2022〕26号 附件1）等文件要求相符。公示期满无异议的项目，由电子商务处提出资金拨付意见，经业务及财务分管局领导审批同意后，由财务处办理资金拨付手续。支出审批手续较为完备，会计核算较为规范。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

业务管理方面，市商务局制定了《北京市商务局 北京市财政局关于印发<北京市外经贸发展资金管理实施细则>的通知》（京商财务字〔2022〕16号），明确了资金支持内容、资金的使用方式及标准、申请审核及拨付等内容；制定了《北京市外经贸发展资金支持北京市跨境电子商务发展实施方案》（京商财务字〔2022〕19号）、《2022年支持跨境电子商务发展项目申报指南》（京商财务字〔2022〕26号 附件1），明确了跨境电商发展项目支持对象、支持方向及标准、申报条件、申报材料要求、项目资金申请、审批及拨付程序等内容；制定了《2022年支持跨境电子商务发展项目评审工作方案（暂行）》，对评审范围、评审依据、评审方式、评审内容、评审重点等内容进行细化规定。总体上，管理制度较为健全。

（2）制度执行有效性

项目申报及审核方面。电子商务处结合北京市跨境电商发展实际，修订完善《2022年支持跨境电子商务发展项目申报指南》（京商财务字〔2022〕26号 附件1），经合法性审查、公平性审查，报局长办公室审议通过后于2022年8月向社会公开发布。市商务局通过线上线下多渠道加大政策宣传力度，扩大跨境电商政策覆盖面。项目申报主体将资金申请表、项目情况介绍、项目申报书（含项目可行性报告）等申报材料上报各区商务主管部门，各区商务主管部门初审后上报市商务局，经市商务局复审通过的项目，由市商务局委托中介机构进行项目审核，并形成审核报告。

项目公示方面。拟支持金额经处内合议、处室会签、分管局领导专题审议、局党组会议审议通过后，市商务局确定资金明细表，并分别于2023年3月6日、3月31日向社会公开发布《关于2022年支持跨境电商发展项目（B2C、B2B方向）公示的公告》《关于2022年支持跨境电商发展项目（B2C、B2B方向）公示的公告》（北京鸿业利达五金制品有限公司），公示包含拟支持项目单位名称、项目名目、拟支持金额等内容。

- （三）项目产出情况

1.产出数量

截至2022年11月18日，共计收到113家在京企业申报材料，其中：B2C业务5家，B2B业务108家。经审核，符合支持条件的企业共计110家，其中，B2C业务4家，符合支持标准的进出口报关单累计523.41万单；B2B业务106家，符合支持标准的出口货物10041.92万公斤。2023年度，本项目对其中北京合茂机械设备有限公司、北京昊运联合科贸有限公司、北京一点恒通科技有限公司等20个跨境电商发展项目进行资金支持，其余企业使用中央外经贸资金予以支持。

2.产出质量

拟支持金额均经处内合议、处室会签、分管局领导专题审议、局党组会议审议通过后，最终确定资金明细表，资金明细表（含拟支持项目单位名称、项目名目、拟支持金额）经公示期满无异议后，市商务局按国库管理制度相关规定办理资金拨付手续。拟支持企业符合《实施细则》等相关要求。

3.产出时效

市商务局于2023年4月6日全部完成2022年支持跨境电商发展项目（B2C、B2B方面）资金明细表的公示，但项目资金分别于2023年9月30日、11月30日拨付至企业，资金拨付时效性有待加强。

4.产出成本

经市商务局复审通过的项目，由市商务局委托中介机构按照《2022年支持跨境电子商务发展项目评审工作方案（暂行）》进行项目评审，并形成报告，项目采取了一定的成本控制措施，且支持金额均符合《2022年支持跨境电子商务发展项目申报指南》（京商财务字〔2022〕26号 附件1）政策支持标准，成本控制较为有效。

- （四）项目效益情况

1.实施效益

项目实施在扩大跨境电商交易规模、促进跨境电商B2B（9710、9810）快速发展、推动跨境电商企业主体持续扩容 等方面取得了一定效果。

（1）跨境电商交易规模稳步扩大。根据北京海关跨境电商专属监管代码（9610、1210、9710、9810）数据，北京市2023年度跨境电商进出口额54.8亿元，同比增长15.1%，高于同期全国增速约6个百分点，其中出口约40亿元，同比增长约50%，高于同期全国增速约35个百分点。在相关政策带动下，自2020年以来，北京市跨境电商进出口业务年均增速近20%，其中出口业务年均增速约70%。

（2）促进跨境电商B2B（9710、9810）快速发展。2022年审定跨境电商B2B支持项目共106个，当年实现跨境电商B2B出口额约25亿元，占全市跨境电商B2B出口额的比重超过80%，同比增长超过123%，高于全市约25个百分点。获本项目资金支持的20家企业，2023年跨境电商B2B出口额占全市跨境电商B2B出口额的35%，增速约38%。在相关政策引导下，本市跨境电商B2B出口，由2020年的3亿元增长至2023年的37亿元，年均增速超100%。同时，引导易单网、中外运、一凌宸飞等重点企业在全球近30个国家运营约100个海外仓，总面积超过120万平方米，探索拓展9810跨境电商海外仓出口业务，增强跨境电商境外本地化运营能力。

（3）跨境电商企业主体持续扩容。从主体数量看，截至2023年底，在北京海关备案的跨境电商市场主体突破1300家，同比增长约20%；从头部平台来看，本市汇聚京东、亚马逊中国、世纪富轩（敦煌网）、中建材（易单网）等国际化平台，在技术、流量、模式创新等方面居全国前列；从跨境电商商家看，开展跨境电商B2B业务主体由2020年的9家增长至2023年的近200家。在相关政策带动下，2022年、2023年新转型跨境电商B2B企业均超过70家，占比约50%，其中霍夫曼、一凌宸飞等品牌企业逐步成为工业品、母婴潮玩领域优质品牌，推动企业国际营销能力不断提升。

（4）跨境电商新业态新模式持续深化。一是持续深化跨境电商销售医药产品新模式，北京市作为全国首个跨境电商销售医药产品试点，组织7家医药健康龙头企业探索试点业务，先后扩充两批10类试点产品，在天竺综保区、大兴综保区建成超1万平跨境电商药品专用库，自2020年走通试点以来，累计实现进口货值近10亿元。二是全国首创“免税、保税、跨境电商”政策相衔接模式，走通免税品通过跨境电商销售监管渠道，累计实现试点进口额约80亿元，进一步丰富境外高品质消费供给。三是拓展跨境电商体验消费新模式，引导SKP、赛特奥莱、798艺术区等落地10余家跨境电商体验店，打造“线下体验+线上下单+快递到家”的体验消费新场景，促进消费提质增效。

2.满意度

项目完成后，市商务局对获支持企业开展了满意度调查。调查结果显示，获支持企业对该项资金对于促进跨境电商业务发展、完善电商营商环境和保障体系、跨境电商通关便利性以及对北京跨境电商综试区线上综合服务平台的使用等均为满意。但调查问卷未设计更加贴合企业实际的相关问题，调查内容不够完善，且个别企业反映资金拨付周期偏长。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

为进一步扩大跨境电商政策覆盖面，提升政策影响力，电子商务处通过线上线下多渠道加大政策宣传与申报辅导力度，线上利用市商务局官网、综试区综合服务平台、市区工作联络群、重点企业交流群等第一时间发布政策文件及解读，联系重点跨境电商平台向本市跨境电商企业选重点支持方向和内容；线下联动海关、税务、外汇等部门及电商协会等机构，组织多场政策解读会，针对企业关心的热点问题集中答疑，并提供现场一对一个性化指导，帮助企业深入了解相关政策内容及实操方法。在相关政策带动下，2022年、2023年新转型跨境电商B2B企业均超过70家，占比约50%。

- （二）存在的主要问题及原因分析

1.绩效指标及满意度调查内容有待进一步完善

一是绩效指标设定科学性有待进一步提升。产出数量指标“支持跨境电商项目数”年初指标值设定为“≥5个”，实际支持20个，实际完成值与指标值存在较大差异；产出时效指标“资金拨付及时性”指标值设置为“及时拨付”，未明确拨付时效；经济效益指标“跨境电商进出口总额”指标值设置为“同比增长”，未明确同比增长率，指标设置不够细化、量化，可考性不足。

二是满意度调查内容有待完善。调查问卷仅围绕资金对于促进跨境电商业务发展、完善电商营商环境和保障体系等设计相关问题，未针对企业“是否关注项目公示情况，对公示相关信息是否满意”“跨境电商发展项目支持资金对企业的影响”“对跨境电商发展支持资金的政策需求”等设计更加贴合企业实际的调查问题，调查内容有待进一步优化。

2.预算编制与执行存在差异，资金拨付时效有所滞后

一是预算编制与执行存在差异。2022年9月底，电子商务处结合往年资金支持情况及《北京市外经贸发展资金支持北京市跨境电子商务发展实施方案》（京商财务字〔2022〕19号），进行2023年跨境电商发展项目预算及绩效目标预估和编制，相关预算及目标设定针对政策制定、项目征集及资金拨付等整体情况。2023年，电子商务处按照预算计划，出台2023年跨境电商支持政策（含5大类6个支持方向）并完成相关方向项目征集。但因2022年加大了跨境电商政策宣传力度，转型跨境电商B2B业务的企业增多，到2022年10月申报截止时间征集的跨境电商B2B项目大幅增长，审定支持资金亦随之增多。因预算额度限制，跨境电商B2B支持方向符合2023年支持跨境电商发展项目预算设定范围，为及时向申报企业拨付支持资金，经统筹，年度预算500万元全部用于支持跨境电商B2B项目20个，预算编制与资金使用不完全匹配。

二是资金拨付时效有所滞后。市商务局于2023年4月6日全部完成2022年支持跨境电商发展项目（B2C、B2B方面）资金明细表的公示，因预算额度有限，经统筹，项目资金分别于2023年9月30日、11月30日拨付至企业，资金拨付进度有所滞后。此外，市商务局针对获支持企业开展的满意度调查问卷显示，个别企业认为资金拨付周期偏长。

- 六、有关建议

- （一）注重绩效目标管理，提高绩效目标及指标约束作用

建议根据项目实际工作内容梳理主要产出和绩效，合理设定绩效目标。围绕绩效目标，细化、量化设置绩效指标，明确资金拨付时效、跨境电商进出口总额同比增长率等，切实提升绩效指标对项目实施的约束和指导作用。同时，合理设定年度指标值，避免指标值与实际完成情况存在较大偏离。

- （二）夯实预算编报，基于项目计划安排资金

建议基于年度重点支持方向及内容合理确定项目资金需求，提高预算编制的精准性。实际执行中，按照年度重点支持方向及内容开展实际工作，增强预算约束性。

- （三）加快资金拨付进度，加强企业满意度收集与分析，进一步彰显项目实施效益

项目公示期满无异议后，建议统筹考虑外经贸发展资金，及时将资金拨付至企业，切实提升政府部门服务效率。进一步加强跨境电商发展项目政策研究，梳理重点企业跨境电商政策诉求建议，结合我市境电商产业发展实际，完善跨境电商支持政策，保障项目实施效果。

附件：1.项目评价指标体系及评分表

2.专家及评价工作组情况表

3.专家意见汇总书

4.人大代表工作意见书