## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北辰会展服务管理学院
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市对外贸易学校
项目负责人 |  | 梁剑锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84927631
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70.314 |  | 70.314 | 69.826 |  | 10 |  | 99.31% |  | 9.93
|  | 其中：当年财政 |  | 70.314 |  | 70.314 | 69.826 |  | — |  | 99.31% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总结推广以现代学徒制为基础的“一真双链三阶段”会展人才培养模式，开展1+X证书课程探索工作，实施阶段质量评估工作，建成高水平教学团队；完成共享资源建设；继续扩大社会培训和服务工作，为重点大型会展活动提供服务，开展宣传和推广，共享资源和成果。 | [5 empty] | 开展会展专业基于“一真双链三阶段”人才培养模式的实践教学课题研究工作；组织开展1+X证书考证工作和课程建设工作；完成会展工程师学院建设质量评估；顺利通过会展专业团队市级创新团队中期验收；完成企业共享资源库30个共享资源库案例视频制作；依托中国（武汉）会展数字化创新大会”暨第17届中国会展集训营、服贸会、潮玩展等项目开展各种类型社会培训，为多家会展中高职院校开展培训，开展工程师学院项目推广；完成区级会展报告4份。圆满完成年度预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 |  | 一项，包括：共享资源库企业案例不少于30个、会展业发展研究报告4份、开发员工培训包2个等 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 年度验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 时效指标 | 2023年12月底前 |  | ≤12个月 |  | 12月 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 70.314万元以内 |  | 69.826万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力 |  | 优 |  | 为市商务局会展处培训工作提供服务；完成区域会展业研究报告4份、完成行业培训和大型会展活动培训5次；参与首都会展集团会展专业技能评价服务；为服贸会、潮玩展、建博会等多个展会提供志愿服务等。 | 30 |  | 30 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 人员满意度 |  | 85% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.93