## Sheet1
附件
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 北京市肉类蔬菜流通追溯体系及“放心肉”运维项目
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 储备调控处
项目负责人 |  | 侯学群 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-55579557
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 2300 | 458.4825 |  | 458.4255 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 2300 | 458.4825 |  | 458.4255 |  | — |  | 99.99% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.在肉菜追溯体系运维方面，从北京市“放心肉”服务体系建设项目开始，已正式运行近10年时间，运行期间各试点企业的设备运转正常。对项目建设过程中为企业配置的追溯设备进行运行维护，保障企业追溯数据持续上传，为消费者持续提供追溯查询服务。 2.在全链条追溯数据服务方面，2016年、2017年、2018年通过全链条追溯数据服务的方式，将1700个零售终端、1500个团体消费单位、100个团体配送企业纳入肉菜流通追溯体系，每年采购10050万条产地-批发-零售追溯数据链条，1350万条产地-配送-团体追溯数据链条，1600万条产地-团配-终端追溯数据链条。 3.延续网络租赁服务。 | [5 empty] | 1、在肉菜追溯体系运维方面，保证运行期间各试点企业的设备运转正常。对相关专用设备进行运行维护，保障企业追溯数据持续上传，为消费者持续提供追溯查询服务。项目金额723.98万元。 2、对肉菜流通追溯体系运行需要数据专线网络续费，保证追溯数据持续上传。项目金额24.0375万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 （权重范围40-60） | 数量指标 | 运行维护与服务 |  |  | 对北京肉菜流通追溯体系2011年至2018年已经建设的企业所配置的追溯设备持续提供运行维护，保障企业正常使用，持续上传追溯数据，为消费者持续提供追溯查询服务。目前项目运维即将到期，为确保部署在试点企业的追溯系统及设备有效运行。 | 完成了2011年至2018年已经建设的企业所配置的追溯设备持续提供运行维护，保障了企业正常使用，持续上传追溯数据，为消费者持续提供追溯查询服务。 | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 延续全链条追溯数据服务 |  |  | 延续全链条追溯数据服务，将1700个零售终端、1500个团体消费单位、100个团体配送单位纳入肉菜流通追溯体系，实现不少于7000万条产地-批发-零售追溯数据链条数据采集、不少于1000万条产地-配送-团体追溯数据链条数据采集及不少于987.9732万条产地-团配-终端追溯数据链条采集。 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 0 |  | 受新冠疫情影响，数据采购节点发生了较大变化，缺少数据的延续性和连贯性，因此招标采购前对第三方数据采购进行了核减。
|  | 质量指标 | 追溯数据完整率和准确率 |  |  | ≥90% | ≥95% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 节点企业巡检频率 |  |  | ≥1次/月 | 1次/月 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 运维期设备正常运行率 |  |  | ≥95% | 97% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 故障响应时间 |  |  | ≤3小时 | 3小时 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 招标采购及项目采集审核时间 |  |  | ≤2023年8月前 | 2023-10-01 | 5 |  | 4 |  | 招标采购及项目采集审核时间有所滞后，后续将提前谋划，确保按时完成。
|  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | ≤2024年3月前 | 2024-03-01 | 5 |  | 5
| 效益指标 （权重范围20-40） | 社会效益指标 | 政府部门监管能力提升 |  |  | 保障北京肉菜流通追溯体系持续运行，不断采集各环节企业追溯数据，通过大数据技术，对肉菜流通体系覆盖的零售网点的肉菜供应销售情况进行综合分析，为全市肉菜供应、调控提供数据辅助决策参考依据；对全市肉菜流通运行情况进行数据监测，对纳入到追溯体系的企业进行数字化监管，政府部门监管工作更高效，监管能力得到进一步提升。 | 达成年度指标 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 促进消费升级，推动肉菜经营品牌化发展 |  |  | 在超市等零售网点，通过北京E追溯二维码标识等方式，为消费者持续提供查询服务，宣传引导消费者采购可追溯肉菜商品，引导肉菜流通行业明示生产企业相关信息。 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
|  | 经济效益指标 | 间接经济效益 |  |  | 1.本项目通过在各企业的各种自动化设备实现追溯系统所需要的生产赋码数据采集，同时自动对接产销相关业务数据，无需企业增加额外人力，不增加企业运行成本。 2.本项目在包装菜、分割肉企业，通过为肉菜自动称重赋码设备提供持续的运维服务，为企业节约原有人工称重、贴标人力成本，提升肉菜包装效率，由全人工的10盒/分钟，提升到20盒/分钟，提升了企业的生产效率；每条生产线平均减少了30%的人工，降低了企业的生产成本，保障了肉菜的市场供应。 | 达成年度指标 | 5 |  | 5
| 满意度指标 （权重范围0-10） | 服务对象满意度指标 | 直接服务用户满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 间接服务用户满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 90 |  | 89
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。