## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000428977-“互联网+流通”创新示范项目支持资金
主管部门 |  | 038-北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局电子商务处
项目负责人 |  | 林朴馨 |  |  |  | 联系电话 |  | 13126812196
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 770 | 770 | 721.3487 |  | 10 | 93.68% | 9.37
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 770 | 770 |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 促进本市“互联网+流通”创新发展，加快推动线上线下融合发展，扩大线上消费和服务有效供给。2023年，通过专项资金支持10个左右符合要求的“互联网+流通”创新示范项目,鼓励企业拓展网络直播销售渠道，发展线上线下融合的智慧零售、体验式、沉浸式消费新模式新业态，推动2023年全市网上零售额增速达到10%左右。 |  |  |  |  | 促进本市电子商务创新发展，扩大线上消费和服务有效供给，更好满足居民便利性、品质性消费需求。2023年，通过专项资金支持11个符合要求的电子商务创新示范项目,支持直播电商创新发展、线上线下消费融合发展、农副产品拓展线上销售渠道。2023年，全市网上零售额规模达增速达5458.21亿元，占社零总额比重达37.74%，仍为社零总额最大支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 获政策支持的项目数量 |  | ≥7 | 11 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目建设标准 |  | 对审定后的建设进度达70%以上，并投入使用并有相应成效的项目优先支持；相关品牌厂商、供应商应具备独立的商贸销售主体，年均（项目建设期内自然年）网络零售额不低于500万元；相关涉农企业应具备独立的商贸销售主体，线上平台年均（项目建设期内自然年）交易额不低于500万元 | 达成年度指标：1.对审定后的建设进度达70%以上，并投入使用并有相应成效的项目优先支持。 2.网络直播平台应已在“全国网络视听平台信息管理系统”登记备案，并符合国家关于网络直播销售、网络视听服务管理的相关规定及要求。 3.商贸流通企业年均（项目建设期内自然年，下同）交易额应不低于2000万元；或年均网络零售额[ “网络零售额”参照国家统计部门相关指标说明。]应不低于1000万元。 4.相关品牌商应具备独立的商贸销售主体，年均网络零售额不低于1000万元。 5.直播（电商）服务机构年均助力本市品牌企业实现成交金额不低于2000万元；或年均网络零售额不低于1000万元。 6.申报支持方向（三）的电商平台和农贸企业应具备独立的商贸销售主体，年均交易额不低于1000万元；或年均网络零售额不低于500万元。 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目进度 |  | 2023年一季度项目征集、2023年二、三季度分批评审、2023年11月底前项目验收拨款 | 部分达成年度指标且有一定效果，2023年三季度项目征集、2023年12月底前完成项目验收拨款 | 20 | 18 | 政策制定出台时间较晚，2024年将尽快出台相关支持政策。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市网络零售额增速 |  | ≥10% | -2.7% | 10 | 6 | 受苹果、国美两家重点企业经营波动影响，增速为-2.6%，刨除两家企业影响，增速约6%。下一步，将继续优化支持政策，鼓励企业发展新业态新模式，推动线上消费提质升级。
|  | 社会效益指标 | 激发创新活力，推动“互联网+”新模式、新业态、新服务快速发展，扩大便民消费服务有效供给。 |  | 鼓励本市网络直播促销新方式、智慧流通消费新模式创新发展 | 达成年度指标，激发创新活力，推动电子商务新业态新模式快速发展，扩大便民消费服务有效供给。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 企业对政策实施情况满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 93.37
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。