## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 应急储备保障工作经费
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局应急储备保障中心
项目负责人 |  | 高军、刘燕华、王亚军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911160558、13521332386、13691531111
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 9.8 | 9.8 |  | 6.7056 |  | 10 |  | 68.42% |  | 6.842
|  | 其中：当年财政 | [6 empty] | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 9.8 | 9.8 |  | 6.7056 |  | — |  | 68.42% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照中心职责，对我市生活必需品政府储备商品市内及外埠的基地和库房进行实地检查，对防汛、应急物资、重要农资、生活必需品应急集散地的实地检查。协助做好市商务局落实中央及本市重要会议、重大活动的商品供应和服务保障工作。 | [5 empty] | 2023年协助完成市商务局落实中央及本市重要会议、重大活动的商品供应和服务保障工作。对我市生活必需品政府储备商品市内的基地和库房的实地检查，对防汛、应急物资、重要农资、生活必需品应急集散地的实地检查。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 年度检查频次 |  |  | >80 | >80 | 50 |  | 50 |  | 因部分检查改为远程、多数外出检查优先使用公务车，导致预算执行率降低。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 应急响应能力 |  |  | 优 | 优 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 90 |  | 96.8