## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 国际交流费用项目
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市国际服务贸易事务中心
项目负责人 |  | 袁艳 |  |  |  | 联系电话 |  | 1361113569
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.38 | 5.38 | 1.6705 |  | 10 | 31.05% | 3.11
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.38 | 5.38 | 1.6705 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 向服务贸易30强国家和地区的政府机构、商协会及企业推介中国国际服务贸易交易会。 |  |  |  |  | 出访泰国、澳大利亚两个服务贸易30强国家（2023年世界贸易组织发布的《全球贸易数据回顾2022》，完成以下工作：一是成功举办2024年服贸会海外推介泰国曼谷站活动和澳大利亚悉尼站活动，发布2024年服贸会最新筹办信息，向泰国、澳大利亚两国企业及机构广泛发出邀请，提升服贸会海外影响力；二是推动泰国、澳大利亚两个服务贸易30强国家组织交易团组参加2024年服贸会，与泰国商业部国际贸易促进厅、泰国文化部、澳大利亚贸易投资委员会、澳大利亚新南威尔士州政府、泰国北京总商会、中国泰国商会、澳洲会计师公会、澳大利亚中国商业协会开展深入交流，围绕服贸会开展战略合作。三是邀请泰国、澳大利亚两国机构参与、组织“永不落幕服贸会”系列活动，推动在海外常态化举办服贸会推介活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 团组活动进度 |  | 按计划完成出访任务 | 按计划完成 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 向服务贸易30强国家和地区的政府机构、商协会及企业推介中国国际服务贸易交易会 |  | 按保密要求，政治安全有关要求完成出访任务 | 按保密要求，政治安全有关要求完成出访任务 | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服贸会推介效果 |  | 提高服贸会知名度和参与度 | 提高服贸会知名度和参与度 | 20 | 20 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服贸中心牵头管理部门的满意度 |  | 服贸中心牵头管理部门对出国（境）团组活动较为满意 | 服贸中心牵头管理部门对出国（境）团组活动较为满意 | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款控制数 |  | ≤5.67万元 | 1.36721万元 | 20 | 20 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 93.11
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。