## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 办公用房修缮类项目
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局综合事务中心
项目负责人 |  | 明千华 |  |  |  | 联系电话 |  | 13810831320
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 | 17.8519 |  | 10 | 99.18% | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北池子办公用房的修缮工作 |  |  |  |  | 完成北池子办公用房的修缮工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 |  | 18万元 | 18 | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 取费标准 |  | 18万元 | 18 | 5 | 5
|  | 生态成本指标 | 项目受益人数 |  | 100人 | 100 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 |  | 1个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 修缮、改造工程量 |  | 50平方米 | 462 | 5 | 3
|  |  | 竣工验收合格率 |  | 95% | 95 | 30 | 30
|  |  | 项目按计划完工率 |  | 95% | 95 | 20 | 20
|  |  | 设施有效运转率 |  | 95% | 95 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  | 10年 | 10 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 97.92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。