## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000429637-中国电子商务大会
主管部门 |  | 038001-北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局机关本级
项目负责人 |  | 林朴馨 |  |  |  | 联系电话 |  | 13126812196
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 190 | 190 | 177.5 |  | 10 | 93.42% | 9.34
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 190 | 190 | 177.5 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过举办2023中国电子商务大会，搭建政府、企业和消费者之间的信息共享、交易对接高端平台，提供跨区域、跨国界交流机会，全面展示中国电子商务发展新成就、疫情防控新成果、经济社会发展新成效，巩固“一带一路”电子商务交流合作基础，为国内参会代表扩展国际视野，共享全球电商发展的成果和趋势。 |  |  |  |  | “2023中国电子商务大会”以“数实融合 数智创新”为主题，按照“1+4”的结构，呈现一场高峰会议和“新型数字消费”“跨境电商”“数商兴农”“国企电商”四场专题会议。 本次大会在高端化、国际化、专业化等方面进一步提升，邀请102家媒体参与报道，在社交媒体、行业社群进行广泛传播，全面展示了我国电子商务发展态势及特点，展现了电子商务在强化双循环构建中的积极作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与论坛活动企业 |  | ≥30家 | ≥30家 | 10 | 10
|  |  | 主论坛、分论坛等论坛场次 |  | ≥4 | 5 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 活动策划 |  | 在有序、安全的前提下，活动主题鲜明，策划方案有新意、有亮点，实施方案切实可行，能够确保营造良好的消费氛围 | 达成年度指标，活动安全有序开展，主题鲜明，策划方案有新意、有亮点，实施方案切实可行，能够确保营造良好的消费氛围。 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目进度 |  | 2023一季度进行活动方案起草及筹备、2023二季度推动开展活动评审及招投标工作、2023年9月举办活动 | 达成年度指标，2023一季度进行活动方案起草及筹备、2023二季度推动开展活动评审及招投标工作、2023年9月举办活动 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本市网络零售额增速 |  | ≥10% | -2.7% | 10 | 6 | 受苹果、国美两家重点企业经营波动影响，增速为-2.6%，刨除两家企业影响，增速约6%。下一步，将继续优化支持政策，鼓励企业发展新业态新模式，推动线上消费提质升级。
|  | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | 进一步树立北京在电子商务领域的领军地位，实现跨区域、跨国界的沟通和交流。 | 达成年度指标，大会吸引了阿根廷、巴基斯坦等国家驻华使节代表到场参会，来自全国24个省市自治区，超过60个各级商务主管部门，以及北京市相关部门、各区商务局、国内外电商企业、媒体界代表近1500人出席大会主论坛及专题论坛。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益指标 |  | 通过鼓励发展电子商务，推广绿色消费习惯，营造诚信消费氛围，改善营商环境。积极发挥电子商务示范城市带动和示范效应。 | 达成年度指标，积极发挥电子商务示范城市带动和示范效应，14 家企业获评全国电子商务示范企业，位居全国第一。通过鼓励发展电子商务，推广绿色消费习惯，营造诚信消费氛围，改善营商环境。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与企业满意度 |  | ≥90% | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95.34
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。