## Sheet1
附件
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 北京市重要产品追溯体系统一平台项目
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 储备调控处
项目负责人 |  | 侯学群 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-55579557
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 97.3333 | 97.3333 |  | 70.6394 |  | 10 |  | 72.57% |  | 7.26
|  | 其中：当年财政 |  | 97.3333 | 97.3333 |  | 70.6394 |  | — |  | 72.57% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市重要产品追溯体系统一平台于2019年7月正式上线运行，通过对重要产品追溯数据的整合，实现各部门重要产品追溯数据共享，统一平台依托市级政务云平台，构建了追溯信息基础设施开放平台，保证企业与向第三方追溯平台和重点企业追溯系统提供追溯信息在线接入服务。 2023年，北京市重要产品追溯体系统一平台运维项目包含两部分内容： 项目建设包含两部分内容：一是延续租赁政务云服务，费用为61.086288万元，服务时间为:2023.5.1-2024.4.30，二是项目交付已满3年，处于运维期，采购平台信息化运维服务，费用为36.247012万元,服务时间为2023.4.1-2024.2.25。2023年度两项合计总费用为97.3333万元。 | [5 empty] | 北京市重要产品追溯体系统一平台在2023年度实现平稳运行，达到对重要产品追溯数据的整合、实现各部门重要产品追溯数据共享的要求；满足接入要求，申报数据接入的企业积极配合接入工作，实现重要产品追溯数据规范化、标准化及全链条监控。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：追溯平台数据增加量 |  |  | ≥200,000,000条 | 162,806,999条 | 15 |  | 12.21 |  | 绩效目标按12个月设定的数据量指标，平台实际数据来源时间不足12个月（5个月），数据来源节点减少。
|  |  | 指标2：追溯平台接入节点数量 |  |  | ≥3000个 | 5600个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：追溯数据完整率和准确率 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：追溯平台运行达标率 |  |  | ≥99% | 100% | 15 |  | 15
|  | 进度指标 | 指标1：招标采购时间 |  |  | ≤2023年8月 | 2023年8月 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：追溯平台社会公众服务月均使用次数 |  |  | ≥20,000次 | 20,841次 | 25 |  | 25
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：追溯平台社会公众服务满意度 |  |  | ≥90% | 97% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.47
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。