## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 外经贸资金项目评审及绩效追踪管理项目
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局机关本级
项目负责人 |  | 赵巍 |  |  |  | 联系电话 |  | 55579326
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 190 | 190 | 184.068 |  | 10 | 96.88% | 9.69
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 190 | 190 | 184.068 |  | 10 | 96.88%
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市商务局大额资金管理办法》、《北京市商务局商务发展资金项目管理办法》及《北京市商务局商务发展资金项目评审工作内控管理办法》的要求，结合《北京市商务局 北京市财政局关于印发外经贸发展资金实施细则》（京商财务字〔2022〕16号）的需要，委托第三方中介机构对外经贸资金项目进行评审；按照项目资金预算执行情况和项目管理工作需要，开展项目论证、聘请第三方中介机构开展项目资金后期绩效跟踪等管理工作，确保项目执行质量，资金规范使用，切实发挥财政资金使用效益。 |  |  |  |  | 根据《北京市商务局大额资金管理办法》、《北京市商务局商务发展资金项目管理办法》及《北京市商务局商务发展资金项目评审工作内控管理办法》的要求，结合《北京市商务局 北京市财政局关于印发外经贸发展资金实施细则》（京商财务字〔2022〕16号）的需要，委托第三方中介机构对外经贸资金项目完成了项目评审全覆盖；聘请第三方完成了专家论证、事前绩效及绩效评价工作；聘请第三方中介机构开展基金、担保的专项审计及绩效评价。确保项目资金执行质量，资金规范使用，切实发挥财政资金使用效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 外经贸资金评审（审核）覆盖率 |  | =100% | =100% | 10 | 10
|  |  | 绩效、专项审计项目数 |  | ≤4个 | 4个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 专项绩效审计工作 |  | 良好 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  |  | 项目评审规范性 |  | 好 | 达成年度指标 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按项目执行情况进行 |  | ≤12月 | 达成年度指标，按时完成 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过项目评审，强化资金支出合规性 |  | 资金规范使用 | 达成年度指标 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 相关部门认可项目评审及审计工作效果，为资金使用提供安全保障，反馈较好。 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.69
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。