2023年度北京市服务业发展资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）服务业发展资金预算情况

- 2023年度涉及服务业发展资金预算23780万元，其中：2022年北京市县域商业体系建设项目结转资金6400万元；2023年下达北京市县域商业体系建设项目预算8380万元及北京市生活必需品流通保供体系建设项目预算9000万元。截至2023年12月31日，2022年度结转资金6400万元全部执行完毕；2023年度预算执行4050.961344万元，执行率23.31%。

- （二）绩效目标设定情况

- 根据《财政部关于下达2023年服务业发展资金预算的通知》（财建〔2023〕121号）文件有关要求，我局编报了《北京市县域商业体系建设项目绩效目标表》（附件1）及《北京市生活必需品流通保供体系建设项目绩效目标表》（附件2），其中：

- 《北京市县域商业体系建设项目绩效目标表》设定了3个年度总体目标，绩效指标由3个一级指标，5个二级指标，8个三级指标构成。其中，一级至三级指标为财政部、商务部统一制定，指标值根据资金支持后的预计实现情况填写。

- 《北京市生活必需品流通保供体系建设项目绩效目标表》设定了3个年度总体目标，绩效指标由3个一级指标，4个二级指标，5个三级指标构成。其中，一级至三级指标为财政部、商务部统一制定，指标值根据资金支持后的预计实现情况填写。

二、绩效情况分析

- （一）北京市县域商业体系建设行动项目

- 1.资金投入情况分析。

2022年结转资金6400万元、2023年下达预算8380万元，共计14780万元。截至2023年12月31日，2022年结转资金执行完毕；2023年预算执行2526.69万元，执行率30.15%。

2.资金管理情况分析

会同北京市财政局，结合北京市实际制发《北京市县域商业补助资金使用管理细则》，建立“市级统筹+市区联动”工作模式，由市级部门统筹进行项目征集、遴选、评审及预算执行，各区负责属地项目遴选、组织实施、监督考核工作。运用“三级联审+现场验收”模式，在区级（集团）初审、市级复审、第三方评审、验收等节点严格把控项目流程，确保资金使用效益。

- 3.总体绩效目标完成情况分析。

- 目标1：在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域培育一批各具特色的地方典型。

已完成。着眼北京市县域商业基础设施短板和薄弱环节，优化“商贸圈”。开展农村集贸市场提升改造工作，支持建设改造京西坤岳城生活广场通过大数据屏清晰展示菜品销量、销售金额、菜品检测、市场客流等数据，打造数字化、智慧化新农批市场。窦店惠集惠民购物中心补齐窦店镇周边石楼、琉璃河、韩村河等乡镇集贸市场短板，满足窦店镇商贸圈近17万人生活需求，带动100余户商户创收。鼓励连锁品牌下沉。提升房山区金点点等乡镇连锁超市建设品质，完善果蔬生鲜、日用品供应，引导形成以品牌商超为主的经济效益圈，拉动周围商业产业发展，促进农村消费。

- 目标2：建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，流通效率显著提升，流通成本进一步降低。

- 已完成。利用邮政、供销、大型商贸流通企业优质资源，完善县乡村三级物流体系，构建“物流网”。鼓励供销、邮政、商贸物流等主体，依托其供应链体系和流通网络优势，在通州、大兴、顺义、房山建设区级物流配送中心，增强乡镇物流网点和村级末端节点集散水平。市供销社在通州打造服务本市的生鲜农产品供应链管理平台，从传统仓储物流园区转型成集冷冻、冷藏和常温一体的综合物流园区。顺丰在京涉农区域共新建60余个快递末端网点，涉农区快件时效平均提升1到2个工作日。横向拓展，发展共同配送模式。引导连锁商贸流通企业利用自建物流开展共同配送服务，实现“农户—配送中心—乡镇/农村超市或其他流通企业—消费者”全链路闭环。大星发区级配送中心可辅射怀柔区14个乡镇284个村，实现农产品集中收购和24小时内统一配送。华冠物流园改造提升后实现配送额、配送商品拆零比例同比增加10%，配送成本费率同比下降8.5%，商品周转天数同比下降1.7天。

- 目标3：围绕地方特色产业，打造一批县域现代流通供应链，工业品下乡和农产品进城更加畅通。

- 已完成。拓宽北京特色农产品上行渠道，完善“农产品流通链”。鼓励硬件提升，支持端荟、密园小农等企业建设分拣、初加工等商品化处理设施，助力平谷8个村“一村一品”商品化、品牌化发展，打造了密云番茄、贝贝南瓜等爆款产品，提升平谷、密云等地特色农产品的分拣、冷藏保鲜、初加工及电商包装能力。强化产销对接，盒马在平谷、大兴等区设立的蔬菜瓜果定植“盒马村”，通过订单农业与产业链延伸，推动本地西瓜、大桃等农产品标准化、精细化、品牌化改造，打造可持续农业供应链新模式。利用活动赋能，举办系列线上促消费活动，专设“地方特产展销区”推介京郊特色农产品，鼓励“老栗树”“牵手果蔬”等10余家涉农品牌企业积极参与。

4.绩效指标完成情况分析

- （1）产出指标完成情况

- 数量指标

县级物流配送中心新增改造数量≥3个。指标已完成。运用县域商业建设行动专项资金支持位于大兴区的邮政北京分公司区级电商仓项目、顺义区的顺丰转运配送中心和房山区的德邦区域配送中心项目。

农村网络零售额年均增速≥1%。指标已完成。由于北京市统计局没有农村网络零售额数据，按照县域商业建设对农村消费的促进作用，参考统计数据2023年农村居民人均消费支出同比增长10.7%

- 质量指标

- 乡镇商贸中心覆盖率提高3.5个百分点。指标已完成。我市13个涉农区乡镇商贸中心覆盖率已达到100%。

- 县域商品和服务销售额提高3个百分点。指标已完成。2023年，北京市13个涉农区社零额总额增长率高于3%。

- （2）效益指标完成情况

- 经济效益指标

- 城乡消费品零售额增速对比基本持平。指标已完成。2023年北京市城镇居民人均消费支出50897元，增长11.6%；农村居民人均消费支出26277元，增长10.7%，城乡增速基本持平。

- 社会效益指标

- 促进农民增收效果明显。指标已完成。2023年，北京市农村居民人均可支配收入37358元，比上年增长7.5%。

- 农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速≥1%。指标已完成。由于北京市统计局没有农村网络零售额数据，按照县域商业建设对农村消费的促进作用，参考统计数据2023年农村居民人均消费支出同比增长10.7%。

- 满意度指标

- 服务对象对项目的满意度≥80%。指标已完成。县域商业支持项目主体对项目的满意度达85%。

- （二）北京市生活必需品流通保供体系建设项目

- 1.资金投入情况分析。

- 2023年下达预算9000万元，执行1524.274136万元，执行率16.94%。

- 2.资金管理情况分析。

- 会同北京市财政局，结合北京市实际制发《北京市生活必需品流通保供补助资金使用管理细则》，建立了“市级统筹、市区联动”工作模式，由市级部门统筹进行项目征集、遴选、评审及预算执行，各区负责属地项目遴选、组织实施、监督考核工作。运用“三级联审+现场验收”模式，在区级初审、市级复审、第三方评审、验收等节点严格把控项目流程，确保资金使用效益。

- 3.总体绩效目标完成情况分析。

- 2023年，我市加强了大型农产品批发市场规范化建设和升级改造，不断完善“一刻钟便民生活圈”和物流节点建设，支持电商企业参与保供工作，加强生活必需品市级政府储备管理和检查，满足首都生活必需品市场供应需求。

- 目标1：构建“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系。

- 已完成。我市建立了相对稳定的生活必需品供应保障体系，形成了以首农食品集团、市供销社等国有农产品生产和流通企业，新发地、顺鑫石门等主要农产品批发市场，物美、京客隆等大型连锁超市，以及京东、美团等重点电商平台为骨干的保供主力军、销售主渠道，有效保障了本市生活必需品市场供应稳定。

- 目标2：“平时”流通效率提升、流通成本下降。

- 已完成。据监测，2023年我市生活必需品市场供应稳定，流通渠道正常，秩序良好。2023年批发市场蔬菜日均上市量2.34万吨，同比增加5.9%，平均批发价1.38元/斤，同比下降8%；猪肉日均上市量513.5吨，同比增加9%，平均批发价9.32元/斤，同比下降20%；鸡蛋日均上市量411.6吨，同比增加4.6%，平均批发价4.93元/斤，同比下降3.8%。

- 目标3：“急时”物资供应充足、流通运转稳定。

- 已完成。在做好日常供应保障的基础上，突出做好应急供应和重点时期供应保障工作。在北京市“23.7”特大暴雨洪涝灾害、极端强降雪降温等极端天气期间，物美超市和相关储备企业积极发挥应急保供作用，按时调拨送达生活必需品等物资83万余件；在春节、中秋、国庆等重要节假日期间，顺鑫石门市场、鹏程、大红门等企业加强货源组织和保供人员调配，增加商业库存和上货量，有效保障节日消费需求。年度内，北京市流通保供体系运行正常，生活必需品市场供应稳定有序，实现“平时”流通效率提升、流通成本下降，“急时”物资供应充足、流通运转稳定的预期目标。

4.绩效指标完成情况分析

- （1）产出指标完成情况

- 质量指标。

- 纳入商务部生活必需品监测预警供应量信息报送率（≥72%）。指标已完成。2023年资金支持的顺鑫石门市场、顺鑫鹏程、京粮物流和二商大红门等4个项目，均已同意纳入商务部生活必需品监测，待具备接口条件后可完成指标值72%。

- 效益指标完成情况

- ①社会效益指标。

- 重点保供企业城区人口覆盖率（≥71%）。指标已完成。我市现有“菜篮子”零售网点9816个、社区3205个，社区零售网点密度3.06个，城区人口覆盖率达到71%以上。京粮物流采育配送中心改造的仓库库容可达到3,000吨，成为生活必需品供应服务保障的重要载体，有力提升生活必需品冷链流通及配送能力，生活必需品年吞吐量可达12,000吨；顺鑫鹏程实现冷鲜肉仓储能力5000头/天，确保北京市猪肉产品的流通效率和保供能力；二商大红门引进设备设施，增加企业产品种类多样性，开展专卖店装修改造，发展直营门店17家，加盟门店近500家，提升“最后一公里”配送服务能力；顺鑫石门市场主要承担北京市东北部顺义、平谷、怀柔、密云等区域的农产品供应保障任务，改造后的牛羊肉交易大厅交易保障能力显著提升，对进一步增强流通保供能力，促进市场转型升级发挥了积极促进作用。

- 政府储备供应城区居民消费天数稳步增加。指标已完成。顺鑫石门市场冬春蔬菜储备2000吨、二商大红门肉类储备1850吨、顺鑫鹏程肉类储备4300吨，所储商品数量到位，质量合格。目前，我市生活必需品政府储备的肉、蛋、菜等商品可满足本市应急保供需要。

- 可持续影响指标。

- 资金支持期间未发生全区（县）范围持续48小时以上的某大类生活必需品断档脱销。指标已完成。2023年，我市重点保供企业在商务部和市、区两级商务部门的指导下，积极发挥主力军作用，深入开展日常供应和应急保障工作。经监测，没有发生区（县）范围持续48小时以上的生活必需品断档脱销事件。

- （3）满意度指标

- 生活必需品获取便利性居民满意度≥82%。指标已完成。经向项目单位了解，京粮物流为国内外130余家工商企业提供物流服务，拥有由仓储（WMS）、配送（TMS）、商贸分销（DCM）等先进的物流信息管理系统，构建“1小时生活保障圈”，不断满足消费端客户需求；顺鑫石门市场主要承担北京东北部顺义、平谷、怀柔、密云等区域的农产品供应保障任务，蛋制品经营区是北京地区规模最大的蛋制品交易市场；顺鑫鹏肉制品深加工能力2.5万吨/每年，北京市场份额约30%；二商大红门生产肉制品5000吨/年，发展直营和加盟门店500余家，在朝阳区设置肉类前置仓，生活必需品获取便利性居民满意度可达到82%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 两项资金均未偏离绩效目标，但北京市生活必需品流通保供体系建设项目在实施层面存在个别问题。北京市生活必需品流通保供体系建设项目以生活必需品的8个品类，围绕流通和保供两个环节，仅支持相关设备设施购置、软硬件购置升级和装修改造方面的费用。从项目申报和评审情况看，基础设施如土建、地面平整改造等建设费用或冷链冷藏车辆购置费用在总投资额中占比较大，不予支持；个别项目不支持生活必需品生产流通企业的生产环节如蛋鸡养殖和鸡蛋生产费用等。希望国家层面综合考虑企业建设投资实际，进一步放宽支持范围。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 根据《北京市财政局关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的函》有关要求，此次绩效评价结果将随2023年度部门决算一并向市人大报告并在门户网站上向社会公开（涉密及敏感项目除外）。

五、其他需要说明的问题

无。