## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 促进服务贸易发展项目
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局机关本级
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1090 | 1090 | 1061.9339 |  | 10 | 97.43% | 9.74
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1090 | 1090 | 1061.9339 |  | — | 97.43% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：通过该项目实施，降低企业经营成本，缓解企业用工及资金困难，鼓励服务外包企业与高端客户建立深度合作关系，完善产业价值链，引导和推动企业进行转型升级，夯实服务外包发展的制度环境，推动服务外包向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级，全面提升“北京服务”的品牌影响力和国际竞争力。目标2：鼓励北京地区会计师事务所积极探索国际化发展，提高行业发展质量，进一步促进北京市服务业扩大开放，提升北京地区会计师事务所拓展国际市场、提升国际影响力。 |  |  |  |  | 通过资金支持，引导本市服务贸易创新发展，鼓励扩大新兴服务出口和重点服务进口，推动服务外包高端化、国际化发展，减轻了服务贸易企业运营成本，提高了企业开拓国际市场能力及技术研发水平，推动外贸转型升级，促进全市服务贸易稳定发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 |  | ≥30 | 214 | 10 | 9.5 | 因中央资金与市级资金统筹使用，其中央资金占90%以上，支持的企业数无法拆分，故与完成值与指标值偏差较大。
|  |  | 企业投诉 |  | 0 | 0 | 5 | 5
|  |  | 北京服务外包发展报告及相关专项研究报告 |  | ≥3 | 4 | 5 | 5
|  |  | 支持项目类别 |  | ≥3 | 6 | 10 | 10
|  |  | 对符合支持条件的会计师事务所在预算内给予支持 |  | ≥2 | 2 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 符合相关项目资金管理规定 |  | 好坏 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目审核 |  | ≤11月 | 11月中旬 | 5 | 5
|  |  | 资金拨付 |  | ≤12月 | 12月上旬 | 5 | 5
|  |  | 项目征集 |  | ≤9月 | 9月上旬 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当年本市离岸外包执行额 |  | ≥40亿美元 | 89.3亿美元 | 5 | 5
|  |  | 当年本市离岸外包合同额 |  | ≥50亿美元 | 186.9亿美元 | 5 | 4.5 | 因服务外包合同金额为意向金额，并非实际发生金额，不好预判金额，故完成值与指标值偏差较大。
|  | 可持续影响指标 | 受支持的会计师事务所的在国际具有一定影响力 |  | 影响力大小 | 达成年度指标，影响力较大，IAB国际排名位列前30 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 申报企业满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.74
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on C10: 中央转移支付