## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 口岸通关保障项目
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局机关本级
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 346.5 | 363.5 | 362.2928 |  | 10 | 99.67% | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 346.5 | 363.5 | 362.2928 |  | 10 | 99.67%
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）保障北京单一窗口各类应用服务系统、底层应用支撑平台及与第三方系统接口的正常运行，同时完成北京单一窗口既有功能的优化升级； （2）保障北京单一窗口平台服务器和网络设备的正常运行及其网络安全，保障北京单一窗口平台操作系统和基础软件正常运行并得到及时的更新； （3）保障北京单一窗口业务的培训、咨询和现场服务，及时解答业务咨询和辅导用户进行业务办理； （4）保障北京单一窗口系统故障时的快速应急处理，进行应急服务演练，确保特殊情况及系统异常时的及时处理。 |  |  |  |  | （1）保障北京单一窗口各类应用服务系统、底层应用支撑平台及与第三方系统接口的正常运行，同时完成北京单一窗口既有功能的优化升级； （2）保障北京单一窗口平台服务器和网络设备的正常运行及其网络安全，保障北京单一窗口平台操作系统和基础软件正常运行并得到及时的更新； （3）保障北京单一窗口业务的培训、咨询和现场服务，及时解答业务咨询和辅导用户进行业务办理； （4）保障北京单一窗口系统故障时的快速应急处理，进行应急服务演练，确保特殊情况及系统异常时的及时处理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政务云基础服务 |  | ≥6项 | 7项 | 7 | 7
|  |  | 政务云扩展服务 |  | ≥5项 | 5项 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 系统响应速度符合标准 |  | ≥95% | 100% | 6 | 6
|  |  | 系统运行稳定性 |  | ≥95% | 100% | 6 | 6
|  |  | 运维服务成果物交付率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 信息化技术问题响应率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 平台故障解决率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 系统安全加固完成率 |  | 100% | 100% | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务云平台按照等保三级要求统一建设，保证系统运行稳定，从而提高系统的社会公众服务能力 |  | 显著 | 达成年度指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 运维服务满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。