## Sheet1
节能减排绿色低碳项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 节能减排与绿色低碳
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局机关本级
项目负责人 |  | 孙景东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55579320
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 210 | 35.04 |  | 35.04 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 | [6 empty] | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过政府资金引导，以流通领域企业投资为主体，积极推广先进商业模式，吸引社会多方面资金投入，加大节能减排投资力度。预计引导项目投资400万以上，实现项目节能率15%以上。 目标2：积极引导企业逐步强化节能减排、绿色低碳经济意识，增强企业及社会各界发展绿色低碳经济的自觉性，形成政府、企业和社会公众广泛参与的良好局面。 目标3：北京市商业流通领域节能减排与绿色低碳项目的实施，预计减少标准煤消耗200吨以上。 | [5 empty] | 通过项目建设，带动企业开展了节能减排绿色低碳工作，加大了节能技改和绿色商场创建力度，降低了商业运营成本，提高企业经济效益。该项目实际完成4个
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 获政策支持的项目数量 |  |  | ≥3家 | 4家 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目建设标准 （一）节能改造项目综合节能率不小于15%。 （二）新产品、新能源、新技术应用项目覆盖率达80%以上。 （三）能源管理项目主门店二级计量器具配备率达95%以上,实现在线监测率达90%以上。 （四）《绿色商场》项目符合国家标准（GB/T38849-2020）相关要求。 |  |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
|  |  | 项目支持方向 （一）支持企业开展动力、照明、供暖制冷、通风空调、冷冻冷藏、电梯、厨房设备等能耗设施设备的节能改造。 （二）鼓励企业合理利用新能源、分布式能源，提倡推广LED、热泵、蓄冷蓄热、变频、变流量等新产品、新设备、新技术应用。 （三）鼓励企业采用信息化、自动化等先进技术和手段。 |  |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2023年3-4月开展项目征集；2023年7-9月完成项目现场考察和复审工作；2023年10月完成项目验收；2023年11月完成资金拨付。 |  |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 引导企业逐步强化节能减排、绿色低碳经济意识 |  |  | ≥10家 | 4家 | 30 |  | 12 |  | 政策期已结束，23年预算兑现22年项目尾款。
|  | 生态效益 | 环境效益（节约能源降低碳排放） |  |  | ≥200吨 | 无法测算 |  |  |  |  | 政策期已结束，23年预算兑现22年项目尾款。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 企业对政策实施情况满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。