## 办公用房修缮项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 办公用房修缮项目
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 | 17.9212 |  | 10 | 99.56% | 9.956
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 | 17.9212 |  | — | 99.56% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实朝阳口岸办公楼屋面防水维修工作，解决防水层老化、开裂、空鼓、破损等问题。 |  |  |  |  | 为完成朝阳口岸办公楼屋面防水维修工作，现场进行查勘，确定施工内容，通过三方比价的方式选定施工单位和监理单位并签订合同。于2024年4月21日完成朝阳口岸办公楼屋面防水改造工作。于4月23日会同朝阳海关、口岸综合业务科、安全管理科、监理公司至现场对工程进行验收，验收结果为合格。完成维修款项的支付工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取费标准 |  | ≤18万元 | 17.92万元 | 2 | 2
|  |  | 办公用房修缮、改造成本 |  | ≤18万元 | 17.92万元 | 2 | 2
|  |  | 项目受益人数 |  | 100人 | 100人 | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程量 |  | ≥50㎡ | 50㎡ | 1 | 1
|  |  | 修缮、改造工程数量 |  | ≥1个 | 1个 | 1 | 1
|  |  | 项目按计划完工率 |  | ≥95% | 100% | 40 | 40
|  |  | 竣工验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 15 | 15
|  |  | 设施有效运转率 |  | ≥95% | 100% | 1 | 1
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  | ≥10年 | 10年 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用（管理）人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 6 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 99.96

## 口岸综合服务保障以及年鉴工作经费
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 口岸综合服务保障以及年鉴工作经费
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.204 | 12.204 | 3.7661 |  | 10 | 30.86% | 3.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.204 | 12.204 | 3.7661 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 口岸年鉴组稿工作：召开工作部署会议，组织口岸相关部门共同撰稿，完成总稿上报给国口办，印刷成籍出版，发放给口岸相关单位宣传口岸工作及做资料查阅。 |  |  |  |  | 召开了工作部署会议，组织了10家撰稿单位共同组稿，及时支付了撰稿人员劳务费，上报给国口办2万字文稿并提交多份数据表格，发放给口岸相关单位负责人2024年版口岸年鉴19册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 字数 |  | ≥1万字 | 2万字 | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升影响力 |  | ≥90% | 90% | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤12.204万元 | 3.7661万元 | 20 | 20 | 该项目原本包含原口岸驻地办公用房的物业等相关费用，24年初由于单位搬迁至通州副中心，根据厉行节约原则，节省了该部分费用支出，已相应调减25年该项目预算。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.1

## 综合事务中心后勤保障项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 综合事务中心后勤保障项目
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.5 | 7.5 | 6.8334 |  | 10 | 91.11% | 9.1112
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.5 | 7.5 | 6.8334 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 办公区门卫，来访人员接待，驻留值守，接待室、会议室管理，水电设备等日常检查以及办公区安全防范；办公区内公共部位（大厅、楼道、卫生间、办公区）等环境的清洁卫生，对指定的区域（部位）进行日常清扫保洁；负责会议服务。 |  |  |  |  | 实现了办公时间有人值守，来访人员有接待；水电、设备、设施、办公区域实时有人巡检，全年向物业报修故障超过50次并及时陪同督促完成了故障修复，特别是解决了空调冷凝管爆裂严重漏水的故障，组织了10多名物业人员现场紧急清除积水，保证了局口岸资料档案室和财务原始凭证未收损失；保障多部门参加的会议6次及其他中心内部的小型会议；确保了32间办公用房（含会议室）环境卫生良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实现保障工时 |  | ≥200 | 200 | 50 | 50
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产时长 |  | ≥200 | 200 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障区域满意度 |  | ≥85% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.11

## 老干部培训项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 老干部培训项目
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.5 | 17.5 | 7.591 |  | 10 | 43.38% | 4.3377
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 17.5 | 17.5 | 7.591 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成培训项目。组织老干部培训学习，丰富老干部退休生活，增强老干部的政治理论水平。 |  |  |  |  | 全年共组织一次培训活动，实际执行率43.38%。由于23年度受疫情影响未开展培训，24年度考虑到老干部实际情况，未大幅提高开展集体培训的频次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | ≥40人次 | 75人次 | 50 | 50
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反馈信息 |  | ≥30个 | 20个 | 30 | 26 | 培训结束后收到了参会老干部的广泛好评，后续改进反馈机制，使得老干部能够更加方便地反馈意见建议。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 |  | ≥25个 | 70个 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.3377