## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 支持商业步行街高质量发展项目
主管部门 |  | 市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 规划建设处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 800 | 800 | 799.1813 |  | 10 | 99.9% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 800 | 799.1813 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加快推进北京国际消费中心城市建设，进一步提升消费环境，促进全市商业步行街高质量发展，对全市商业步行街建设提升项目给予资金支持。引导各区加大商业步行街培育建设的支持力度，指导各区加快推进商业步行街建设，全市建设建成一批商业繁华、文化浓厚、特色鲜明、环境优美、治理规范的高品质商业步行街。 |  |  |  |  | 加快推进北京国际消费中心城市建设，进一步提升消费环境，促进全市商业步行街高质量发展，我局出台了《关于征集2024年支持商业步行街高质量发展项目的通知》（京商规字〔2024〕2号），一是支持商业步行街更新改造。二是支持商业步行街新建培育。三是支持全国示范步行街。通过政策引导，获得支持4个项目经营稳定、销售额、客流量等指标高于升级改造前。各项目丰富了品牌业态，提升了购物环境，可极大的提高顾客的消费体验感，为城市增添了新的活力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 商业步行街升级改造 |  | ≥4家 | 4家 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按照时间进度执行 |  | 7月底前发布征集通知，10月底前完成项目征集，12月底前完成项目支持 | 3月底前发布征集通知，10月底前完成项目征集，11月底前完成项目支持 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 鼓励对象与鼓励标准相符性 |  | 符合条件 | 符合条件 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 升级改造完成后经营业绩 |  | 经营稳定，业绩良好，日均销售额、客流量等指标高于升级改造前 | 获得资金支持项目客流量和销售额均为增长 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 支持建设一批高品质商业步行街 |  | 支持一批商业繁华、文化浓厚、特色鲜明、环境优美、治理规范的商业步行街区 | 获得支持的项目均有较好的社会效益，满足多层次消费需求，提供了就业场所，推动了基础设施和公共服务的提升 | 15 | 14 | 实施效益可进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99