## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 农产品批发市场建设
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 700 | 659.7722 | 659.7722 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 700 | 659.7722 | 659.7722 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持农产品批发市场、社区菜市场（农贸市场）升级改造，提升软硬件条件，转变经营方式和交易模式，不断增强农产品日常供应保障能力，持续提升满足市民多样化需求的供给水平。 |  |  |  |  | 全年共支持2家农产品批发市场升级改造，支持资金659.7722万元，执行率100%。2家农产品批发市场提高了建筑安全度、舒适度、美观度，以及食品运输接驳储存的安全性、便利性，促进了营业收入和税收增长，在规范化管理、保供能力、绿色低碳发展方面起到积极作用。较好改善了市场软硬件环境，商品交易更加安全、便利，交易环境更加规范有序。摊位出租率、租金收入、商户交易额都有增加。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 批发市场设施升级数量 |  | ≥2家 | 2家 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 符合《农产品批发市场管理技术规范》行业规范 |  | 优良中低差 | 良 | 15 | 14 | 市场秩序方面仍需对照规范提升
|  | 时效指标 | 2024年12月底前完成项目评审、验收及拨款 |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市场交易能力 |  | 交易能力提升 | 良 | 12 | 11 | 实施效益可进一步提升
|  | 社会效益指标 | 市场秩序规范程度、企业服务水平 |  | 得到提升 | 得到提升 | 12 | 11
|  | 生态效益指标 | 市场环境秩序 |  | 促进环境秩序规范向好 | 优 | 11 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 企业、消费者满意度 |  | ≥80% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96