## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 支持商圈（商场）品质提升项目
主管部门 |  | 市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 规划建设处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3000 | 2707.4305 | 2707.4305 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000 | 2707.4305 | 2707.4305 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是贯彻落实市委全会精神，引导本市商业企业提升消费环境；二是可降低企业在升级改造过程中的资金成本，降低企业完全停业改造或部分停业改造的资金压力；三是可在一定程度上激发各传统商场主动提升自身硬件水平，高起点、高标准升级改造，在全市传统企业中起到良好示范作用。 |  |  |  |  | 为贯彻落实市委、市政府决策部署，加快推进北京国际消费中心城市建设，进一步提升消费环境，打造全市消费集聚地，促进消费增长，我局出台了《关于征集2024年支持商圈品质提升项目的通知》，一是支持商业企业升级改造。二是支持创建智慧商圈、智慧商店。三是支持创建商文旅体融合发展示范商圈、示范商场。通过政策引导，获得支持18个项目经营稳定、日均销售额、客流量等指标高于升级改造前。各项目丰富了品牌业态，提升了购物环境，可极大的提高顾客的消费体验感，为城市增添了新的活力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持商业主体改造数量 |  | ≥2家 | 12家 | 10 | 7 | 实际完成值超过年度指标值5倍，年初指标值设置偏低
|  |  | 支持商旅文体融合发展示范商圈（商场）数量 |  | ≥2家 | 4家 | 15 | 15
|  |  | 支持智慧商圈、智慧商店数量 |  | ≥2家 | 2家 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 鼓励对象与鼓励标准相符性 |  | 支持对象符合支持条件 | 符合支持条件 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按照时间进度执行 |  | 2024年11月底前完成 | 2024年12月10日完成 | 10 | 8 | 2024年12月10日完成最后一批资金拨付。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 升级改造完成后经营业绩 |  | 经营稳定，业绩良好，日均销售额、客流量等指标高于升级改造前 | 获得资金支持项目客流量和销售额均为增长 | 20 | 19 | 实施效益可进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与企业满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94