北京市举办无需许可营销活动“一件事”

集成办事场景实施方案

（公开征求意见稿）

为深入贯彻中办、国办《提振消费专项行动方案》相关要求和市委、市政府决策部署，推进举办无需许可营销活动“一件事”集成服务办理，持续优化消费环境，提振商圈活力，依据相关法律法规和政策措施，特制定本方案。

# 一、工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对北京重要讲话精神为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央财经委员会第四次会议精神，贯彻落实党中央、国务院关于大力提振消费，持续优化营商环境的决策部署，聚焦企业办事需求，不断激发市场活力，优化无需许可营销活动审批流程，依托本市一体化政务服务平台，通过再造业务流程、受理方式、报备程序等，推动部门业务协同联动、系统互联互通、数据共享互用，进一步精简办事环节，实现“一网通办”的集成服务，切实优化消费环境，提振商圈活力。

# 二、实施范围

（一）无需许可营销活动

商场开展的常规性营销活动，包括：举办促销活动（市集、新品发布、快闪等）和举办品牌推广活动（开业、店庆、小型音乐会等）。

# （二）搭建临时性商业设施

# 因举办无需许可营销活动需在活动举办场所搭建符合设置要求的临时性商业设施，并于活动结束后及时拆除。

# （三）设置临时性商业户外广告设施

# 因举办临时性商业营销活动需在活动举办场所设置符合设置要求的临时性商业户外广告设施，并于活动结束后二日内拆除。（没有活动举办场所的，不得设置）。

# 三、主要任务

# （一）梳理纳入集成服务事项清单

# 1.全面梳理举办无需许可营销活动事项，即：举办促销活动报备；举办品牌推广活动报备；搭建临时性商业设施报备；临时性商业户外广告设施设置方案上传公开。编制纳入集成服务事项清单，逐项明确事项名称、事项类型、办理环节、申请材料名称和份数、填写字段名称和个数、办理时限等业务要素，以及申请入口、报备系统等系统要素，建立清单动态调整机制。（市商务局、市政务和数据局、市公安局、市规划自然资源委、市城市管理委、市市场监管局、市城管执法局，各区政府；完成时限：2026年3月前完成）

# 2.充分考虑跨部门业务整合、数据共享、数据调用等因素，按照本市事项统一拆解标准，以最小颗粒度为单元，对清单所列事项的申请条件、申请材料、填报表单等内容，开展事项拆解工作。（市商务局、市政务和数据局、市公安局、市城市管理委、市市场监管局、市城管执法局，各区政府；完成时限：2026年3月前完成）

# （二）优化集成服务办事流程

# 1.推动“一件事”集成办理。整合“举办促销活动报备、举办品牌推广活动报备、搭建临时性商业设施报备、临时性商业户外广告设施设置方案上传公开”等事项，按照时间最短、流程最优、体验最佳的原则，充分利用现有数据资源，配置申请条件、明确办事时限、确定报备流程等，实现减材料、减字段、压时限改革任务，形成全市统一的“举办无需许可营销活动”集成办事场景办事流程，实现一张表单、一套材料、一次提交、多方复用。（市商务局、市政务和数据局、市公安局、市规划自然资源委、市城市管理委、市市场监管局、市城管执法局，各区政府；完成时限：2026年3月前完成）

# 2.推行线上“一口进”服务。全市统建平台，实行线上统一收件、后台分办、统一发件，在北京市政务服务网设立集成办事场景专区，统一申请入口，推行线上“一口进”服务，实现全程网上办理。同时，开放京通小程序等端口，提供多渠道申请服务。申请人在北京市政务服务网或京通小程序一次性填写集成办事信息、形成《“举办无需许可营销活动”集成办事申请表》，一次性提交申请材料，由市统一申办受理系统自动推送申请数据至属地街镇（管委会），由街镇（管委会）提交涉及区级相关部门，通过数据共享方式，将办理过程和结果信息回推至市统一申办受理系统。（市政务和数据局、市商务局、市公安局、市城市管理委，各区政府；完成时限：2026年3月前完成）

# 3.提升“一件事”服务效能。由申报企业线上提交申报材料；由属地街镇（管委会）在3个工作日内通过集成服务平台反馈意见；若“已通过”事项，由街道（乡镇、管委会）网上推送区商务、公安、市场监管、城市管理、消防等部门报备；若“不能确认”事项，由街镇（管委会）网上勾选提交涉及部门，通过“吹哨报道”启动区级前置会商服务机制会商后，在5个工作日内网上反馈意见；若涉及搭建临时性商业设施事项，由区商务、规划、城管执法、街镇（管委会）联合对项目属性进行认定后反馈意见。靠近居民区的商场可根据实际情况由街镇（管委会）组织企业向周边居民进行公示。（各区政府，市商务局、市公安局、市规划自然资源委、市城市管理委、市市场监管局、市城管执法局；完成时限：2026年3月前完成）

# （三）推进集成服务标准化

# 1.办事指南标准化。按照《北京市政务服务标准化管理办法》要求，编制“举办无需许可营销活动”集成办事事项办事指南，由牵头部门会同配合部门填写实施主体、名称、服务对象、办理时限等要素，完成办事指南编制工作，并对外公示。（市商务局、市政务和数据局、市公安局、市城市管理委、市市场监管局，完成时限：2025年12月前完成）

# 2.办事材料便利化。整合现有单事项申请表单，编制《“举办无需许可营销活动”集成办事申请表》，实行“多表合一、一表申报”。依托北京市大数据平台，充分利用现有数据共享资源，实现共享数据自动预填，由“填表”向“补表”升级。（市商务局、市政务和数据局、市公安局、市城市管理委，完成时限：2026年3月前完成）

# 3.办事材料标准化。精简现有办事材料，凡是政府部门核发的材料原则上一律免于提交，凡是能够提供电子证照的，原则上一律免于提交实体证照，并编制办事材料清单，实施“一套材料、一次提交”。（市商务局、市政务和数据局、市公安局、市城市管理委、市市场监管局，完成时限：2026年3月前完成）

# 4.畅通咨询渠道。制定全市统一的“举办无需许可营销活动”集成办事的政策解答口径，纳入政务服务知识库，并建立动态调整机制。（市商务局、市政务和数据局、市公安局、市规划自然资源委、市城市管理委、市市场监管局，完成时限：2026年3月前完成）

# 5.创建集成事项。依据《市级集成事项创建操作说明》，在事项管理系统中创建集成事项，填报实施主体、审核依据、审核标准等办理要素。（市商务局、市政务和数据局、市公安局、市规划自然资源委、市城市管理委、市市场监管局，完成时限：2026年3月前完成）

# 四、工作要求

# （一）高度重视。各区政府、各相关部门要充分认识到推进举办无需许可营销活动“一件事”集成服务办理的重要意义，各级要健全联动工作机制，强化统筹协调，加强跨层级、跨部门之间的协同，有序推进集成服务工作。要坚持问题导向、需求导向，深入研究解决重难点问题，不断创新服务举措。

# （二）压实责任。各区政府、各相关部门要按照职责分工，尽快完善各项配套措施，加快集成服务系统建设，做好全流程服务工作。各部门要常态化开展本系统一线工作人员业务培训，不断强化执法队伍专业素养，严格按照工作规程开展监管服务。各街镇（管委会）要明确服务牵头科室，负责集中受理申报的公共服务事项，确保举办无需许可营销活动“一件事”集成服务事项在基层执行到位。落实好对已备案的商场开展特色经营活动的投诉只考核响应率，不考核解决率和满意率等相关举措。

# （三）总结宣传。各单位要组织政策解读培训会，确保政府各级具体负责人员掌握集成服务流程，确保企业办理人员清楚申报材料标准和流程。同时，要利用门户网站、新媒体等新闻媒介，加大政策宣传和解读力度，总结好的经验做法，及时固化推广。

# 附件：1.举办无需许可营销活动“一件事”集成服务办事指南

# 2.举办无需许可营销活动“一件事”集成服务办理流程

# 3.举办无需许可营销活动“一件事”申请表单

# 4.举办无需许可营销活动“一件事”材料清单

附件1

举办无需许可营销活动“一件事”集成服务

办事指南

一、实施机构

市、区商务部门，市、区公安部门，市、区规自部门，区市场监管部门，市、区城市管理部门，市、区城管执法部门、属地街镇（管委会）。

二、服务对象

企业法人、事业法人、社会组织法人。

三、涉及事项

1.举办促销活动报备 2.举办品牌推广活动报备 3.搭建临时性商业设施报备 4.临时性商业户外广告设施设置方案上传公开

四、设定依据

1.《北京市市容环境卫生条例》（2021年修订版） 3.《北京市公安局关于进一步优化大型活动安全管理和服务保障工作的意见》（京公治字〔2023〕1135号）（内部文件） 4.《食品经营许可和备案管理办法》 5.《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》

线上办理。

- 五、办理形式

- 六、受理条件

1.申请主体是依照法定程序成立的企业法人、事业法人、社会组织法人； 2.申请主体提交的申请材料齐全，申报内容真实、有效，符合法定形式，符合法律法规的规定。

- 七、申报材料

| - 材料类型 | - 材料名称 | - 涉及审批事项 | - 材料份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 必要材料 | - 举办无需许可营销活动“一件事”申请表 | - 举办促销活动报备 - 举办品牌推广活动报备 - 搭建临时性商业设施报备 - 临时性商业户外广告设施设置方案上传公开 | - 1份 |
| - 必要材料 | - 活动策划方案（包括活动描述、主承办方信息、活动名称、举办的日期和时间、场地名称和面积等基本信息，实景效果图，活动流程，是否明星出席、参加人数规模，是否封闭进行、围观群众数量评估等） | - 举办促销活动报备 - 举办品牌推广活动报备 - 搭建临时性商业设施报备 - 临时性商业户外广告设施设置方案上传公开 | - 1份 |
| - 必要材料 | - 安全工作方案（包括安全组织架构、安保人员和设施部署（包括形式、位置以及数量等），现场秩序维护、人员限流措施，突发治安事件处置预案） | - 举办促销活动报备 - 举办品牌推广活动报备 - 搭建临时性商业设施报备 - 临时性商业户外广告设施设置方案上传公开 | - 1份 |
| - 必要材料 | - 主办方、承办方、协办方用以约定各方权利义务和责任分工的书面协议 | - 举办促销活动报备 - 举办品牌推广活动报备 - 搭建临时性商业设施报备 - 临时性商业户外广告设施设置方案上传公开 | - 1份 |
| - 涉及搭建临时性商业设施时提供 | - 搭建方案（包括搭建方基本情况、搭建施工图纸等） | - 举办促销活动报备 - 举办品牌推广活动报备 - 搭建临时性商业设施报备 - 临时性商业户外广告设施设置方案上传公开 | - 1份 |
| - 设置临时性商业户外广告设施时提供 | - 临时商业活动宣传方案（包括时间、主题、宣传形式、活动场所、举办方、参与人数、承诺书等） | - 举办促销活动报备 - 举办品牌推广活动报备 - 搭建临时性商业设施报备 - 临时性商业户外广告设施设置方案上传公开 | - 1份 |
| - 必要材料 | - 场所租赁借用协议；临时性商业户外广告设施设置范围布局平面图（包括四至范围、设施位置布局、与道路及相邻建筑的距离）；设施尺寸详图（包括但不限于设施长、宽、高、材质）；立面位置图（包括建筑高度、设施设置高度、设施设置位置）；临时性商业户外广告设施效果图（包括设施白天设计效果图、夜间照明效果图并注明运行时间）；临时性商业户外广告设施设置承诺书（申请人需签字或盖章）。 | - 举办促销活动报备 - 举办品牌推广活动报备 - 搭建临时性商业设施报备 - 临时性商业户外广告设施设置方案上传公开 | - 1份 |

- 八、线上办理流程

- 1.登录“北京市政务服务网”（https://banshjing.gov.cn/），进入“高效办成一件事”，点击“举办无需许可营销活动‘一件事’集成服务”立即办理。 - 2.阅读用户须知； - 3.填报申请信息； - 4.完成线上申请； - 5.查询办件进度及办理结果。

8个工作日。

- 九、办理时限

通过、不通过。

- 十、结果名称

- 十一、咨询方式

电话咨询。

- 十二、办理结果

8个工作日内，登录“北京市政务服务网”或“京通”查询。

- 十三、投诉监督方式

投诉监督电话：01012345。

- 十四、咨询电话

| 举办无需许可促销费活动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在区 | 所在街道 | 负责科室 | 咨询电话 |
| 东城区 |  |  |  |
| ---- |  |  |  |

| 单位 | 负责科室 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- |
| 东城区城市管理委 |  |  |
| ---- |  |  |

附件2

举办无需许可活动“一件事”集成服务办理流程图

- 线上平台统一收件

- 审核通过反馈至申请主体

- 反馈审核通过/不通过至申请主体

- 区区公安分局

- 区区市场监管局

- 区区城市管理委

- 区区城管执法局

- 区区规自分局

- 区区公安分局

- 区区市场监管局

- 区区城市管理委

- 属地街镇视情况自行勾选

- 线上平台统一发件

- 后平台分办

- ……

- 区区商务局

- 区级前置会商服务

- 区级部门报备

- 区区城管执法局

- 区区商务局

- 申请主体

属地街镇（管委会）

- 不能确认

- “属地吹哨、部门报到”

- 审核通过

- 属地街镇（管委会）服务

- 申请主体登录“北京市政务服务网”或“京通”，进入“高效办成一件事”，提交材料

附件3

举办无需许可营销活动“一件事”申请表单

填报时间：

| 申请人基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人（名称） |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 申请经办人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 涉诉负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活动名称 |  |  | 活动举办地址 |  |  |  |  |  |
| 所在区 |  |  | 所在街镇 |  |  |  |  |  |
| 活动起止日期 （活动周期） |  |  | 活动每日起止时间 |  |  |  |  |  |
| 活动展位面积（平方米） |  |  | 活动展位数量（个） |  |  |  |  |  |
| 活动场地总面积（平方米） |  |  | 搭建临时设施面积（平方米） |  |  |  |  |  |
| 预测活动区域日客流总量（数量） |  |  | 预测活动期间商场日客流总量（数量） |  |  |  |  |  |
| 预测现场人数峰值（数量） |  |  | 预测围观人数峰值（数量） |  |  |  |  |  |
| 工作人员（数量） |  |  | 安保人员（数量） |  |  |  |  |  |
| 是否占用 消防通道 | 是 否 |  | 是否有临时用电（是/否） |  |  | 是 否 |  |  |
| 是否有搭建临时性商业设施（是/否） | 是 否 |  | 是否为室内活动（是/否） |  |  | 是 否 |  |  |
| 是否设置临时性商业户外广告设施 | 是 否 |  | 活动现场是否售卖食品 |  |  | 是 否 |  |  |
| 主办（承办）方基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 现场联系人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 场地（物业）方基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 现场联系人 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 食品展览展销信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食品展位数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 食品展销会还应当说明食品经营区域布局、食品安全管理制度建立、入场食品经营者主体资质审查等情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 搭建方基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 设置临时性商业户外广告设施基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 设置地点 |  |  | 设置部位 |  |  | 墙面（√）；地面（ ）； 设施（除交通安全和管理设施、市政公共设施、无障碍设施以外）（ ） |  |  |
| 广告形式 （结构） | 贴膜（√）；旗帜（ ）；展示牌（ ）；实物造型（ ）；灯箱（ ）；电子显示装置（ ）；其它（ ）（应注明具体形式 ）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制作材料 |  |  | 设置数量 |  |  |  |  |  |
| 设施规格 | 基础:杆(柱)高 米;支座高 米。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 广告版面长 米 ；宽 米 ；高 米 。或者 直径 米。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请设置期限 | 年 月 日至 年 月 日 |  | 广告版面总面积（平方米） |  |  |  |  |  |
| 活动主办方负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  | 场地（物业）方负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件4

举办无需许可营销活动“一件事”材料清单

| 序号 | 材料名称 | 材料份数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 举办无需许可活动“一件事”报备表 | 1 | 申请人自行上传 |
| 2 | 活动策划方案 | 1 | 申请人自行上传 |
| 3 | 安全工作方案 | 1 | 申请人自行上传 |
| 4 | 主办方、承办方、协办方用以约定各方权利义务和责任分工的书面协议 | 1 | 申请人自行上传 |
| 5 | 搭建方案（平面图、效果图等） | 1 | 申请人自行上传 |
| 6 | 临时性商业户外广告设施设置方案（设置范围布局平面图、设施尺寸详图、立面位置图、设施效果图等，场所租赁借用协议，承诺书） | 1 | 申请人自行上传 |
| 7 | 临时商业活动宣传方案 | 1 | 申请人自行上传 |

.临时性商业设施是指因保证特定的商业活动服务和配套，在自有用地（用地红线）范围内临时搭建无固定基础可移动、结构简易不封闭、不产生建筑面积、须限期拆除的各类非建构筑物设施和设备。