## Sheet1
附件
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 房屋设备运维费
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局应急储备保障中心
项目负责人 |  | 王亚军、刘燕华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691531111、62046881
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 293.5679 | 293.5679 |  | 189.8481 |  | 10 |  | 64.66% |  | 6.466
|  | 其中：当年财政 |  | 293.5679 | 293.5679 |  | 189.8481 |  | — |  | 64.66% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障本单位房产安全及房屋基础设施正常运转，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑。 | [5 empty] | 完成本单位房屋设备、设施的维修维护保养、支付物业及供暖费用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维修维保数量 |  |  | 22 | 21 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因分析：1.申报2021年项目预算时，按局财务处要求增加了负担方庄办公楼部分运维费33万元，年末实际未支付；2.申报2021年项目预算时，我中心所属金泽大厦房产闲置，物业管理费预算按全部面积申报，年中经市机关管局同意，出借给服贸联筹组1100平米办公使用，造成实际支付物业费减少；3.因疫情原因，方庄北楼维修维护事项减少，造成实际支出少于年初预算支出。 改进措施：年初预算时尽量考虑周全，如偶特殊原因实际支出不足，及时向市商务局申请调减预算。
|  |  | 设备检验检测数量 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5
|  |  | 物业及供暖费数量 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 设备正常运行率 |  |  | ≧98% | ≧98% | 3 |  | 3
|  |  | 设备运行故障率 |  |  | ≦1% | ≦1% | 3 |  | 3
|  |  | 故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 部分未完成 | 10 |  | 8
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 293.5679 | 189.8481 | 10 |  | 6.47
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障中心房产及设备安全正常运行 |  |  | 基本达到预期目标 | 基本完成 | 30 |  | 28
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≧98% | ≧98% | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.936
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。