## Sheet1
附件
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 法律、审计服务费
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局应急储备保障中心
项目负责人 |  | 余菲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810979698
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 9.9 | 9.9 |  | 3.4 |  | 10 |  | 34.34% |  | 3.434
|  | 其中：当年财政 |  | 9.9 | 9.9 |  | 3.4 |  | — |  | 34.34% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 因中心办公业务需要，对外签订合同的审核及诉讼事项的代理需聘请第三方律师事务所办理；因中心内审、税务鉴证及推进历史遗留问题解决的需要，拟聘用第三方会计师事务所进行审计。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，完成支付年度律师顾问费用、税务鉴证服务费用，聘用第三方机构对历史遗留问题进行专项审计，并支付专项审计费，相关工作已全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成审计、税务鉴证及法律服务数量 |  |  | 5 | 3 | 20 |  | 18 |  | 偏差原因分析：1.疫情原因未进行财务内部审计工作；2.未发生因推进解决历史遗留问题的诉讼情况。 改进措施：年初预算时尽量考虑周全，如偶特殊原因实际支出不足，及时向市商务局申请调减预算。
|  | 质量指标 | 按时推进合同审核、中心审计工作，确保工作质量 |  |  | 质量达标，验收合格 | 质量达标，验收合格 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 9.9 | 3.4 | 10 |  | 3.43
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进合同规范化管理，促进单位经济业务活动的有序开展与执行 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 30 |  | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 领导对该项工作的满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.864
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。