## Sheet1
附件
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年全球服务贸易联盟筹组经费
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京国际服务贸易事务中心
项目负责人 |  | 宋伟杰 |  |  |  |  | 联系电话 | 67909372
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600 |  | 600 | 599.8 | 10 | 99.97% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 |  | 600 | 599.8 | — | 99.97% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据习近平总书记在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上提出的“支持组建全球服务贸易联盟”的重要指示精神，落实注册登记、会员招募、秘书处组建及召开成立大会等相关筹备工作。 | [5 empty] | 2022年4月25日全球服务贸易联盟在国家会议中心召开了第一届会员大会和第一届理事会第一次会议，2022年4月28日，全球服务贸易联盟取得成立登记批复和法人证书，完成注册登记。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全球服务贸易联盟首批会员数量 |  | 全球服务贸易联盟首批会员数量不少于30家。 |  | 经国务院批准，服贸联盟首批会员30家。 | 10 | 10
|  |  | 全球服务贸易联盟召开会议数量 |  | 全球服务贸易联盟筹组期间召开会议数量不少于2场 |  | 2021年9月7日召开服贸联盟成立大会预备会议；2022年4月25日召开第一届会员大会和第一届理事会第一次会议，共3场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 知识产权保护 |  | 全球服务贸易联盟筹组期间设立标识注册及知识产权保护项目，确保服贸联盟标识等知识产权安全 |  | 全球服务贸易联盟已开展服贸联盟标识国内及国外注册及知识产权全保护工作。 | 5 | 5
|  |  | 全球服务贸易联盟筹组工作安全 |  | 确保全球服务贸易联盟筹备工作期间和相关会议活动期间安全管理零事故 |  | 服贸联盟筹备工作期间和相关会议活动期间未发生安全管理事故。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月前 |  | 2021年12月前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 财政拨款控制数 |  | 600万元 |  | 599.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会指标效益 | 有利于打造具有全球影响力的经贸平台和国际组织，有利于增强我国在国际服务贸易中的影响力和话语权 |  | 达到预期 |  | 达到预期 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标效益 | 有利于推动首都经济高质量发展和国际交往中心建设 |  | 达到预期 |  | 达到预期 | 15 | 14
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 服贸联盟理事长、秘书长对于服贸联盟筹组工作的满意度情况指标 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98