北京市商务局

2022年度促进服务贸易创新发展项目

项目支出绩效评价报告

主管部门：北京市商务局

项目名称：北京市2022年度促进服务贸易创新发展项目

评价部门：北京市商务局

参与评价

中介机构：北京中关村科技产业研究院有限公司

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1.项目实施背景	1

2.项目主要内容及实施情况	2

3.项目资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	3

1.总体目标	3

2.阶段性目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

1.评价目的	3

2.评价对象	4

3.评价范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等	4

1.绩效评价原则及方法	4

2.指标体系与评分标准	5

（三）绩效评价工作过程	6

1.前期准备阶段	6

2.评价实施阶段	7

3.项目总结阶段	8

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	11

（四）项目效益情况	11

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	12

（一）主要经验做法	12

（二）存在的问题及原因分析	12

六、有关建议	13

（一）科学合理地设置绩效目标和绩效指标	13

（二）加强项目执行管理，确保任务完成率	13

（三）加强项目绩效资料的搜集	13

七、其他需要说明的问题	13

八、附件	14

北京市2022年度促进服务贸易创新发展项目

支出绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目实施背景

2022年7月，为加强外经贸发展资金管理，充分发挥财政资金在引导促进外经贸高质量发展方面的作用，依据财政部、商务部相关要求，北京市商务局、北京市财政局联合制定了《北京市外经贸发展资金管理实施细则》（京商财务字〔2022〕16号）（以下简称《实施细则》），《实施细则》中规定了资金支持的内容、方式、标准等，并提出推动服务贸易创新发展包括“优化服务进出口结构”和“鼓励服务贸易特色化发展”两方面。

2022年8月，为培育外贸增长新动能，促进对外投资健康稳定发展，北京市商务局依据《实施细则》及相关资金实施方案规定，制定了《关于申报2022年外经贸发展资金项目的通知》（京商财务字〔2022〕26号）（以下简称《通知》），《通知》中的附件3《2022年度促进服务贸易创新发展项目申报指南》、附件4《2022年度优化服务进出口结构项目申报指南》，两个《申报指南》中均明确规定了资金的支持范围、申请条件和支持内容。

- 2.项目主要内容及实施情况

2022年促进服务贸易创新发展项目包括两项内容，分别是促进服务贸易创新发展项目和优化服务进出口结构项目。

服务贸易创新发展项目。（1）服务外包转型升级项目：包括国际资质认证、新录用人员补助、培训机构培训后补助、创新研发、境外设点、办公用房租赁补贴、离岸业务奖励、开展数字贸易、对标国际高标准经贸规则、形成示范带动效应等项目。（2）服务贸易公共服务项目：北京市服务贸易公共服务平台建设。（3）服务贸易整体促进项目：以政府采购服务形式，开展服务贸易相关调查分析、培训、活动等工作，支持建设服务贸易统计体系。（4）会计事务所参与国际竞争项目：鼓励会计师事务所在境外以自有品牌设立分支机构，以自有品牌参与权威国际会计公司网络排名。

优化服务进出口结构项目。主要对国家鼓励领域的一般服务进出口、非禁限类技术进出口和离岸服务外包业务进行支持。

- 3.项目资金投入和使用情况

2022年，项目预算批复资金13990万元，其中，中央外经贸资金12400万元，市级资金1590万元；项目实际支出资金13965.0491万元。其中，中央外经贸资金12375.0491万元，市级资金1590万元，预算执行率99.83%。资金使用情况详见下表。

表1：2022年促进服务贸易创新发展项目资金使用情况表

| 项目 | 支持方向 | 支持金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 服务贸易创新发展项目 | （一）服务外包转型升级项目 | 3781.3595 |
|  | （二）服务贸易公共服务项目 | 135.2899 |
|  | （三）鼓励会计事务所参与国际竞争项目 | 33.8543 |
|  | （四）服务贸易整体促进项目 | 150 |
|  | （以政府采购服务形式另行开展） |  |
| 优化服务进出口结构项目 | （五）鼓励服务进口和技术进口 | 729.786 |
|  | （六）鼓励服务出口和技术出口 | 4891.4343 |
| 2021年项目尾款 |  | 4243.3251 |
| 合计 |  | 13965.0491 |

- （二）项目绩效目标

- 1.总体目标

优化外贸结构布局，培育外贸竞争新优势，发展外贸新业态新模式；扩大对外投资合作；促进服务贸易发展；高质量引进外资；构建法治化、国际化的营商环境等。

- 2.阶段性目标

引导本市服务贸易创新发展，鼓励扩大新兴服务出口和重点服务进口，推动服务外包高端化、国际化发展，减轻了服务贸易企业运营成本，提高企业开拓国际市场能力及技术研发水平，推动外贸转型升级，促进全市服务贸易稳定发展。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

本次绩效评价目的是为了全面分析和综合评价市商务局财政预算项目资金使用的效果，重点评价项目决策程序的规范性；绩效目标的有效性；预算执行和项目实施的规范性；财政资金使用的合规性、经济性和效率性；预算支出的效果性。为进一步规范内部管理、提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

- 2.评价对象

市商务局2022年促进服务贸易创新发展项目，涉及评价金额13965.0491万元。

- 3.评价范围

从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价。
　　项目决策方面。重点关注项目立项依据是否充分、立项程序是否规范，绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确，预算编制是否科学、资金分配是否合理。
　　项目过程方面。重点关注资金管理情况、预算执行情况、资金规范运行情况，政府采购执行情况，对承接主体的管理情况，项目管理制度建设情况。
　　项目产出方面。重点关注项目实际完成情况、质量达标情况、产出时效情况以及成本控制与节约情况。
　　项目效益方面。重点关注项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等情况。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

- 1.绩效评价原则及方法

- 本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，重点围绕项目使用公共财政资金的经济性、效率性、效果性进行分析与评价。结合本项目特点，主要采用的方法是预期目标实现程度的比对法、因素分析法、成本分析法以及定性分析和定量评价相结合的方法。

- 2.指标体系与评分标准

- 本次绩效评价指标体系的设置以资金使用结果为导向，依据绩效评价指标体系的三级指标，结合该项目的特点及资金使用的具体情况进行指标分解，设定了本次评价指标值和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。具体指标体系设置情况详见下表2。

表2：绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 10分 | 项目立项 | 3分 | 立项依据 充分性 | 1.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  | 绩效目标 | 4分 | 绩效目标 合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
|  | 资金投入 | 3分 | 预算编制 科学性 | 1.5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1.5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 20分 | 资金管理 | 10分 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  | 组织实施 | 10分 | 管理制度 健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
| 产出 40分 | 产出数量 | 10分 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  | 产出质量 | 10分 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|  | 产出时效 | 10分 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
|  | 产出成本 | 10分 | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| 效益 30分 | 项目效益 | 30分 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作，严格按照下列程序组织。

- 1.前期准备阶段

- ①成立绩效评价工作组。为保证绩效评价的规范性及绩效评价工作质量，委托中介机构和专家共同组建绩效评价工作组，全程参与和指导开展绩效评价工作。
　　绩效评价工作组负责指导项目实施处室开展财政支出预算绩效评价工作；负责整理分析项目资金绩效评价有关资料；负责协助专家组编写绩效评价指标体系；负责聘请专家，组织绩效评价专家预备会和绩效评价专家正式会；负责整理专家意见，编写绩效评价报告；整理绩效评价资料归档。
　　②编制绩效评价工作方案。绩效评价工作组在初步了解项目的基本情况后，有针对性地研究国家、北京市有关本项目涉及的相关政策及有关资金的使用要求，在此基础上，编制了项目实施方案。

- 2.评价实施阶段

- 本阶段的主要工作是收集整理分析项目资料；遴选专家组成专家组；编制绩效评价工作手册；组织召开专家预备会和专家正式会。
　　①资料收集整理与分析。绩效评价工作组对项目资料的真实性、完整性和有效性进行确认，并围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对项目情况进行分析，形成工作底稿。
　　②遴选专家组成专家组。本项目聘请的专家全部为北京市财政局绩效评价专家库成员，专家组由5位专家组成，其中绩效管理专家2名、业务专家2名、财务专家1名。
　　③编制指标体系。在绩效管理专家的指导下，结合项目自身特点，细化本项目绩效评价指标体系。其中三级指标没有修改，主要是增加和分解了四级指标。
　　④编制《专家预备会资料手册》。该手册是专家对本项目进行评价的基础性资料，绩效评价工作组按照资料清单收集项目资料后，将资料按照项目前期资料、项目过程资料顺序整理汇编成册。
　　⑤组织专家预备会。评价工作组组织召开绩效评价专家预备会，由绩效评价工作组向专家介绍了《财政支出绩效评价专家工作规则》，签署了专家承诺书，各位专家分别介绍了各自梳理出的问题，在此基础上，集中讨论了绩效评价指标体系，并整理了需要项目继续提交的《补充资料清单》。形成了专家预备会会议纪要。
　　⑥召开专家评价会。评价工作组组织专家组、项目实施处室召开绩效评价专家正式会。会后专家分别出具了专家意见与评价打分表。

- 3.项目总结阶段

- ①组织编写绩效评价报告。经过专家与项目实施处室的充分沟通，确认了项目实施中存在的问题，形成了专家组意见。根据专家组意见编制本绩效评价报告。
　　②与项目处室对绩效评价报告有关事项进行沟通。
　　③整理绩效评价工作底稿，存档备查。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价得分：经综合评议2022年促进服务贸易创新发展项目得分95.00分。绩效评定级别为“优秀”。详见下表3。

表3：2022年促进服务贸易创新发展项目得分统计表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9 | 90% |
| 项目过程 | 20 | 20 | 100% |
| 项目产出 | 40 | 40 | 100% |
| 项目效果 | 30 | 26 | 87% |
| 合计 | 100 | 95 | 95% |

评价结论：该项目立项依据充分，与市商务局职能相符；项目单位内部有完善的内控管理制度和针对本项目的资金管理办法。整体看，该项目组织实施及整体完成情况良好，通过项目实施，对推动北京市服务贸易领域的发展、培育外贸增长新动能，促进对外投资健康稳定发展等有积极的促进作用。结合本次绩效评价指标体系评分结果，该项目在绩效指标设置方面仍有进一步提升的空间。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 从项目立项看：该项目的支持方向与《管理办法》中明确的“促进优化贸易结构，发展服务贸易和技术贸易”为外经贸发展专项资金的使用方向、与《实施细则》中明确“推动服务贸易创新发展 ”为外经贸发展资金的主要支持方向之一相符，且项目有较为详细的申报指南，立项依据充分、立项程序规范。

从绩效目标看：一方面，根据《中央对地方转移支付区域绩效目标表》，项目设置了年度总体目标，对于项目实施的预期目标和成效进行了清晰的描述，设置较明确，与工作内容具有相关性，且具有较明确的职能相关性与需求相关性。另一方面，项目根据绩效目标细化量化了对应的产出指标和效果指标，产出指标包含数量指标和时效指标，并设置了经济效益指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。项目绩效指标的设定内容基本清晰，与项目内容相符。但是产出指标设置合理性不足：一是未设置产出质量、产出成本指标。二是产出时效中设置的预算资金执行率，该项指标已在绩效目标表中单独有设置，指标设置重复。

- 从资金投入看：一方面，根据《中央对地方转移支付区域绩效目标表》中的年度总体目标，预算内容与项目内容相匹配，具有一定的合理性。另一方面，该项目的资金来源包括中央转移支付资金和市级财政资金。根据《管理办法》和《实施细则》的内容，两个文件均规定了专项资金的使用方式和分配标准，项目在实际执行过程中，严格按照规定的支持标准执行，资金分配较合理，分配依据充分。

- （二）项目过程情况

- 从资金管理方面看：一方面，截至2022年12月31日，该项目预算批复资金13990.00万元，其中中央财政补助资金12400.00万元，市级财政资金1590.00万元，资金全部到位，资金到位率100.00%；实际支出资金13965.0491万元，预算执行率99.83%。另一方面，在资金使用过程中，市商务局建立了“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的内部财务管理控制体系，项目预算资金的使用严格按照《单位内控制度》执行。在实际管理过程中能够做到资金整体执行流程清晰、规范。项目全年经费支出按照制度进行严格的审核与审批，做到了专户管理、专款专用、独立核算，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在资金拨付环节，严格按照《北京市商务局大额资金管理办法》《北京市商务局商务发展资金项目管理办法》等规定和程序执行。

从组织实施方面看：一方面，市商务局内部制定了《单位内控制度》；针对外经贸发展专项资金，市商务局于2022年制定了《北京市外经贸发展资金管理实施细则》，明确规定了外经贸发展资金的支持方向、支持标准等。2022年在征集项目时，又制定了《关于申报2022年外经贸发展资金项目的通知》，其附件内容对所支持的6个方向的背景、内容、标准和要求等进行了详细的阐述和指引，附件3和附件4是关于本项目的详细申报指南。另一方面，根据《关于申报2022年外经贸发展资金项目的通知》要求，相关处室启动征集项目的工作，严格按照《北京市外经贸发展资金管理实施细则》《关于申报2022年外经贸发展资金项目的通知》的要求进行，加强组织领导，严格项目审核，严格按照项目征集、初审、终审、拨付、后期监管等工作程序进行项目管理。在确定好支持的项目和企业后，各相关处室及时将项目申报材料和企业申报材料等进行分类、整理和归档，方便后期查阅。

- （三）项目产出情况

- 根据《中央对地方转移支付区域绩效目标表》及自评报告，2022年度服务贸易创新发展资金支持的公共服务平台数量为4个，4个平台计划服务本市服务贸易企业或机构200家以上，企业总计投资超过3816万元，预计实现年收入超过1170万元。

- 2022年度项目的预算批复资金13990.00万元，实际到位资金13990.00万元，实际支出资金13965.0491万元，未超出预算控制数，成本控制较好，不存在超支的情况。

- （四）项目效益情况

- 该项目实施后，首先为服务贸易及服务外包企业减轻了日益增高的运营成本压力，提高了企业承接国际业务的能力及技术研发水平，提升了企业抗风险能力和综合竞争力。其次，2022年北京市服务贸易规模平稳发展，全年服务贸易额达到1472.9亿美元，同比增长6.3%，超过绩效目标；2022年北京市服务外包离岸业务执行额达到85.9亿美元，同比增长9.2%，离岸合同额221.7亿美元，同比增长97.1%，离岸执行额、合同额实现双增长，完成原定绩效指标值。再次，受支持企业自评的服务满意度都达到90%以上，完成原定“大于等于90%以上满意”的目标。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验做法

一是制定外经贸资金实施方案。为充分发挥财政资金支持引导作用，促进我市服务进出口结构优化，市商务局会同市财政局，根据《北京市商务局 北京市财政局关于印发〈北京市外经贸发展专项资金管理实施细则〉的通知》（京商财务字〔2022〕16号）文件精神，结合北京市实际情况，联合制定《北京市外经贸发展资金优化服务进出口结构实施方案》《北京市外经贸发展资金促进服务贸易创新发展实施方案》，为外经贸发展专项资金的实施和管理提供政策保障。

二是组织开展政策培训。在年度项目申报指南发布后，北京市商务局面向各区商务主管部门及企业，组织线上政策宣贯会，市商务局相关负责处室工作人员从申报方向、申报条件、申报原则、申报流程等方面进行讲解。

- （二）存在的问题及原因分析

- 1.项目个别绩效指标设置合理性有待提高

该项目个别指标设置合理性不足，产出指标中未设置产出质量、产出成本指标，绩效指标缺少完整性。二是指标设置存在重复。

- 2.部分绩效指标支撑材料有待加强

评价发现，反映2022年服务贸易创新发展项目绩效目标实现程度的部分绩效支撑资料有待加强，缺乏可量化的客观标准。如：2022年服务贸易创新发展项目社会效益指标“外经贸企业营商环境”预期目标值为“好”，实际完成值为“好”；“服务对象满意度”预期目标值为“≥90%”，实际完成值为“90%”，上述指标通过问卷调查方式从申报企业获得，但问卷问题设计缺乏量化客观标准，未形成完整的得分计算规则，无法合理确认实际完成值的准确性、客观性。

- 六、有关建议

- （一）科学合理地设置绩效目标和绩效指标

建议项目单位加强对预算绩效管理、绩效目标填报相关政策文件的学习，进一步梳理项目绩效目标和绩效指标，根据项目实施内容，全面、完整、准确地设置绩效目标和绩效指标，部分项目补充可持续影响指标，准确设置三级指标。

- （二）加强项目绩效指标支撑材料设计

加强调查研究，提高项目绩效指标支撑材料的准确性、客观性、可量化性设计，从而对项目实施的效果产生正向作用，准确发现问题并及时采取措施，更好的实现绩效评价工作对项目实施改进的促进作用。

- 七、其他需要说明的问题

无

- 八、附件

- 附件：《2022年度促进服务贸易创新发展项目支出绩效评价指标打分表》

附件：2022年度服务贸易创新发展项目支出绩效评价指标打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 3分 | 立项依据充分性 | 1.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，得0.5分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。 | 1.5 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。 | 1.5 |  |
|  | 绩效目标 | 4分 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标，得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。 | 2 |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； | 1 | 产出指标设置合理性不足，未设置产出质量、产出成本指标。 |
|  | 资金投入 | 3分 | 预算编制科学性 | 1.5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，得0.5分； ②预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。 | 1.5 |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1.5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得0.5分。 | 1.5 |  |
| 过程（20分） | 资金管理 | 10分 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率=100%，得3分；75%≤资金到位率<100%,得2分；50%≤资金到位率<75%,得1分；资金到位率＜50%，得0分。 | 3 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率=100%，得3分；75%≤预算执行率<100%,得2分；50%≤预算执行率<75%,得1分；预算执行率＜50%，得0分。 | 3 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.5分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.5分。 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 10分 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得0.5分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，得0.5分。 | 5 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，得1分； ②项目评审报告、验收报告、验收单等资料是否齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得1分； ⑤项目的持续跟踪和监督工作机制健全，得1分。 | 5 |  |
| 产出(40分) | 产出数量 | 10分 | 支持外贸及服贸领域公共服务项目数量 | 10 | 项目实施的实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%×指标分值。 实际完成数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划完成数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量 | 完成值与目标值完成比率情况。 目标值：2022年度，支持外贸及服贸领域公共服务项目数量3个。 | 10 |  |
|  | 产出质量 | 10分 | 项目符合支持方向和审核规定 | 10 | 符合项目支持方向和建设要求，各项手续齐全。 | ①项目建设内容符合支持方向，得3分； ②所支持的项目建设条件符合相关要求，各项手续齐全，得3分； ③项目建设进度符合要求，得3分； ④申报项目所在地为科技园区、创新示范区等总部企业集中的区域，项目建成后能够为包括但不限于本园区10家（含）以上本市总部企业提供公共服务，得1分。 | 10 |  |
|  | 产出时效 | 10分 | 资金拨付及时性 | 5 | 规定时间是否及时拨付。 | 2022年第三季度之前开始征集项目，得5分；2022年第四季度之前开始征集项目，得3分；2022年第四季度开始征集项目，得1分。 | 5 |  |
|  |  |  | 完成及时性 | 5 | 规定时间内完成。 | 2022年底完成，得5分；否则，得0分。 | 5 |  |
|  | 产出成本 | 10分 | 预算控制数 | 10 | 成本在预算内。 | ≤13990万元，得10分；否则，得0分。 | 10 |  |
| 效益（30分） | 项目效益 | 30分 | 经济效益 | 10 | 服贸进出口增速 | 服贸进出口增速大于5%，得7-10分； 服贸进出口增速在3%-5%之间，得4-6分； 服贸进出口增速小于3%，得1-3分。 | 8 | 根据商务部数据，2022年北京市服务进出口年度增速为6.3%。 |
|  |  |  | 社会效益 | 10 | 外经贸企业营商环境 | 外经贸企业营商环境好，得7-10分； 外经贸企业营商环境较好，得4-6分； 外经贸企业营商环境一般，得1-3分； | 8 | 绩效支撑资料有待加强，缺乏可量化的客观标准 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 获得支持企业对项目实施效果的满意程度。 | 满意度达90%以上，得满分；否则得分=指标分值*满意度。 | 10 |  |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95 |  |