## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 应急储备保障工作经费
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局应急储备保障中心
项目负责人 |  | 高军、刘燕华、王亚军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911160558、13521332386、13691531111
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 2.4255 |  | 10 |  | 30.32% |  | 3.032
|  | 其中：当年财政 | [6 empty] | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 8 | 8 |  | 2.4255 |  | — |  | 30.32% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照中心职责，对我市生活必需品政府储备商品市内及外埠的基地和库房进行实地检查，对防汛、应急物资、重要农资、生活必需品应急集散地的实地检查。协助做好市商务局落实中央及本市重要会议、重大活动的商品供应和服务保障工作。 | [5 empty] | 2022年协助完成市商务局落实中央及本市重要会议、重大活动的商品供应和服务保障工作。因疫情原因，减少了对我市生活必需品政府储备商品市内的基地和库房的实地检查，减少对防汛、应急物资、重要农资、生活必需品应急集散地的实地检查。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成政府商品储备、应急防汛物资的检查及供应服务保障。 |  |  | 5 | 5 | 14 |  | 14 |  | 偏差原因分析：因疫情原因造成储备检查次数减少，外埠检查计划暂停。 改进措施：年初预算时尽量考虑周全，如遇特殊原因实际支出不足，及时向市商务局申请调减预算。
|  | 质量指标 | 储备物资、应急物资、重要农资的数量和质量达标情况 |  |  | ≧100% | ≧100% | 12 |  | 12
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月31日前 | 部分完成 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 8 | 2.4255 | 12 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保证储备物资“储的住，调的出，用得上” |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≧98% | 完成 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.032