## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 学前专业TAFE教育模式改革合作项目
主管部门 |  | 学前教育系 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 学前教育系
项目负责人 |  | 龚丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84923723
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.554 | 0.8925 |  | 0.8925 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.554 | 0.8925 |  | 0.8925 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、提升国际合作水平，加强同国外职业教育的交流与合作，借鉴国外先进的办学模式和考核标准；2、推进澳大利亚TAFE合作项目；3、推动学前专业理念创新和教学方法改革，探索能力本位的人才培养模式。 | [5 empty] | 5人次专家指导、1次会议研讨
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家指导、学生实践及会议研讨 |  |  | 13人次专家指导、15人次学生实践、1次会议研讨 | 5人次专家指导、1次会议研讨 | 20 |  | 18 |  | 疫情影响，学生无法实地实践，专家指导次数也相应减少
|  | 质量指标 | 达到合作协议预期 |  |  | 优 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 时效指标 | 年度完成时间 |  |  | 12月前 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 1.554万以内 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学水平和社会影响力 |  |  | 优 | 提升教师TAFE教科研水平 | 30 |  | 30 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 |  |  | 85%以上 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98