## 58.2022年度全域数字化运营专业群项目绩效自评表（北京市对
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 全域数字化运营专业群
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市对外贸易学校
项目负责人 |  | 孙迎辉 |  |  |  | 联系电话 |  | 13693316374
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 716.936 | 716.936 | 712.0894 |  | 10 |  | 99.3% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 716.936 | 716.936 | 712.0894 |  | — |  | 99.3% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全域数字化运营专业群对接北京数字商贸服务产业发展，持续深化教育教学改革，创新专业人才培养模式，优化课程体系与教学内容，加强教学资源建设和师资队伍培养，提升技术技能积累和创新服务能力，全面提高专业群人才培养质量。本年度按预算内容完成2022年相关项目工作，并进行项目年度验收。 |  |  |  |  | 完成产教融合高水平实训室、数字商业运营中心、职业素养体验基地各1间的建设；10个典型工作任务技能资源包的开发；2个符合1+X证书初级课程的对应培训包的开发；6门专业群核心课程标准和2门融入1+X证书标准的课程标准的开发；5本新型专业教材和2本活页式教材的开发；制定课程思政建设和实施方案；5门课程的课程思政教学改革方案和教学案例；3个专业的行业发展和人才需求调研报告；采购《产教融合立体化教学平台》和《网络课程资源平台》以及多款专业实训软件等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 |  | 建设产教融合高水平实训室、数字商业运营中心、职业素养体验基地各1间，开发典型工作任务技能资源包10个，开发符合1+X证书初级课程的对应培训包2个，开发专业群核心课程标准6门和融入1+X证书标准的课程标准2门，开发新型专业教材5本和活页式教材2本等。 | 完成 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 年度验收合格率 |  | 100% | 完成 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 年度完成时间 |  | 12个月以内 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 716.935951万元以内 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 优 | 参加北京冬奥会、冬残奥会食品保障专班，举办电子商务高研班，开展企业职工、社区居民等培训项目。培养合格专业人才，专业群服务社会能力得到提升。 | 30 |  | 30 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 人员满意度调查 |  | 85%以上 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.9