## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 首都会展服务管理学院
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市对外贸易学校
项目负责人 |  | 梁剑锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84927631
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 192.6282 |  | 192.6282 | 190.1182 |  | 10 |  | 98.7% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政 |  | 192.6282 |  | 192.6282 |  |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 校企合作，开展课程改革，完成实训基地二期建设，根据专业课程需求、企业培训和教师成长需求，建设教学资源；继续开展技术创新，服务中小企业和行业；合作开展社会服务，为首都4个区撰写会展业发展报告，组织师生服务会展活动，开展多种形式的社会服务。 | [5 empty] | 购置设备及展务宝软件，完成实训室二期建设；制作ppt、案例视频、教学微课、活页式教材等，完成教学资源建设；申报会展专利2项，参与标准开发1项，完成4个区会展业发展报告撰写；组织师生服务会展活动80余人次，完成工程师学院建设预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 |  | 一项，包括：活页式教材1本、会展业发展研究报告4份、视频课5个、课件15个、微课80个、、企业案例视频160个、教师培训包1套、企业员工培训包2个、以及完成会展实训基地二期建设等 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 年度验收合格率 |  | 100% |  | 完成 | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 时效指标 | 2022年12月底前 |  | ≤12个月 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 192.6282万元以内 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力 |  | 优 |  | 完成标准研制、区域会展业研究报告4分、大型活动服务80余人次、行业培训、服务会展活动需求单位等任务指标，为服贸会编写志愿者培训指南，超额完成预期任务 | 30 |  | 30 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 人员满意度 |  | 85% |  | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.8