## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022 年度）
项目名称 |  | 特高-国际商务服务专业群
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市对外贸易学校
项目负责人 |  | 郑战波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84922517
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 450.186 | 450.186 |  | 443.157 |  | 10 |  | 98.44% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450.186 | 450.186 |  | 443.157 |  | — |  | 98.44% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本专业群面向京津冀协同发展、“一带一路”国家重大战略任务和北京市“四个中心”发展定位，以职业标准深度融入教育教学全过程为着力点，以城市交通服务的国际化服务、高标准服务为切入点，服务于城市轨道交通、机场服务，突出新时代智能服务，培养英语水平强、服务水平高的高素质技能型人才，打造产教研用融合密切、人才培养质量优异、“高标准、英语好”特色鲜明的北京领先、国内一流、具有一定国际影响力的国际城市交通服务专业群。2022年，本专业将继续按预算内容完成本年相关项目工作，并进行项目年度验收。 | [5 empty] | 完成轨道模块实训软件的升级和智能终端服务与应用实训室建设，购置1套民航航空货运与配置虚拟仿真教学系统和1套礼仪形体教学评估系统，极大提升了专业教学理实一体化的水平；在教学资源建设方面，完成轨道综合实训、智能终端服务与应用和服务心理学三门课程的系列教学资源建设，包括PPT40个、线上课程30个、二维动画11个、互动模块20个、微课6个、视频6个、Flash动画6个；完成民航法律法规、民航配载实务等5门课程的教学视屏200个；制作5本活页式教材，开发出2套民航企业特色的培训包等，丰富了专业教学资源，建成了具有应用型、创新型教学特色的学习环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 |  |  | 一项，包括：5门课程活页式教材；民航教学资源模块建设； 3门课程教学资源制作；实训室民航模块升级改造一期建设；智能终端服务与应用实训室二期建设等 | 完成 | 20 |  | 20 |  | —
|  | 质量指标 | 年度验收合格率 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  | —
|  | 时效指标 | 年度完成时间 |  |  | 2022年12月底前 | 完成 | 10 |  | 10 |  | —
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 450.1860万元以内 | 完成 | 10 |  | 10 |  | —
| 效益指标 | 社会效益 | 人才培养、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 培养合格专业人才，专业群服务社会，能力得到提升 | 30 |  | 30 |  | —
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 人员满意度调查 |  |  | 85%以上 | 完成 | 10 |  | 10 |  | —
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.8