## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中国国际服务贸易交易会
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京国际服务贸易事务中心
项目负责人 |  | 吴育鸿、向燕燕、宋伟杰、张皓成 |  |  |  |  | 联系电话 | 67909372
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14264.81 |  | 14264.81 | 13949.27 | 10 | 97.79% | 9.7788
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2022年中国国际服务贸易交易会总体方案，落实招商招展、宣传推介等相关筹备工作，确保2022年中国国际服务贸易交易会成功举办；并围绕2023年举办中国国际服务贸易交易会开展相关筹备工作。 | [5 empty] | 2022年服贸会是在全球疫情形势严峻复杂、世界经济复苏步履维艰的背景下举办的重大国际经贸活动，也是在即将召开党的二十大的特殊时间节点，提振我国外贸外资信心的标志性大事。大会圆满成功，特色鲜明、富有成效，服贸会国际影响力进一步提升，日益成为全球服务的国际公共产品。习近平总书记专门向大会发来贺信，指出“服贸会是中国扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，为促进全球服务业和服务贸易发展作出了积极贡献”。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 论坛及洽谈活动数量 |  | 2022年中国国际服务贸易交易会论坛及洽谈活动150场左右。 |  | 2022年中国国际服务贸易交易会举办共举办204场论坛及洽谈活动，其中，7场高峰论坛、193场论坛会议和推介洽谈、4场边会活动。 | 5 | 5 | -
|  |  | 展览展示总面积 |  | 展览展示总面积不低于12.6万平米 |  | 展览展示总面积为15.2万平米 | 5 | 5 | -
|  |  | 展客商数量 |  | 展客商数量不少于30万人次。 |  | 2022年服贸会剔除当日重复进场因素，会期累计接待27万余人（远超30万人次）。 | 5 | 5 | -
|  | 质量指标 | 服贸会会期安全管理零事故 |  | 服贸会会期安全管理零事故。 |  | 2022年中国国际服务贸易交易会会期安全管理零事故。 | 5 | 5 | -
|  |  | 服贸会展览搭建零事故 |  | 确保2022年中国国际服务贸易交易会会期安全管理零事故。 |  | 2022年中国国际服务贸易交易会实现会期安全管理零事故。 | 3 | 3 | -
|  |  | 服贸会客商食品供应零事故 |  | 服贸会客商食品供应零事故。 |  | 2022年中国国际服务贸易交易会客商食品供应零事故。 | 5 | 5 | -
|  |  | 服贸会期间实现会期知识产权维权处理零差错 |  | 2022年中国国际服务贸易交易会期间继续设置知识产权保护办公室，实现会期知识产权维权处理零差错。 |  | 2022年中国国际服务贸易交易会期间继续在国家会议中心、首钢园设置知识产权保护办公室，实现会期知识产权维权处理零差错。 | 2 | 2 | -
|  | 时效指标 | 2022年服贸会举办后，做好2023年服贸会宣传推介、招商招展等筹备工作 |  | 2022年服贸会举办后，做好2023年中国国际服务贸易交易会招商招展工作。 |  | 按2023年9月2日至6日举办2023年服务贸会做好相关准备，推进招商招展工作。 | 5 | 5 | -
|  |  | 2022年服贸会举办前，做好2022年服贸会筹办工作 |  | 2022年服贸会举办前，做好2022年中国国际服务贸易交易会筹办工作。 |  | 2022年中国国际服务贸易交易会于9月在京成功举办，完成了总体方案中要求的重要活动、展览展示、会议论坛、招商招展推介和综合服务保障等工作。 | 5 | 5 | -
|  | 成本指标 | 财政拨款总额不超过1.93亿元 |  | 根据市财政局《2022年中国国际服务贸易交易会资金保障方案》，我局2022年服贸会财政资金预算控制数为1.43亿元。 |  | 2022年服贸会我局财政资金预算实际拨付约1.43亿元，实际执行1.39亿元。 | 10 | 10 | -
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2022年服贸会意向签约额不低于2021年服贸会 |  | 2022年中国国际服务贸易交易会一年内拟执行的成交投资额不低于2021年。 |  | 2022年中国国际服务贸易交易会一年内拟执行的成交投资额170.4亿美元，高于2021年（168.2亿美元）。 | 5 | 5 | -
|  | 社会效益指标 | 进一步扩大品牌知名度和美誉度。2022年，关于服贸会媒体原创新闻报道量累计不少于400篇，官方微博全年推送信息不少于400条，官方微信全年推送信息不少于400条 |  | 进一步扩大品牌知名度和美誉度。2022年，关于服贸会媒体原创新闻报道量累计不少于400篇，官方微博全年推送信息不少于400条，官方微信全年推送信息不少于400条。 |  | 进一步扩大品牌知名度和美誉度。2022年，关于中国国际服务贸易交易会媒体原创新闻报道量累计7395篇，服贸会官方微博全年推送信息1040条，官方微信全年推送信息620条，远高于预期目标。 | 5 | 5 | -
|  |  | 展览展示搭建工作全部使用环保材料 |  | 展览展示搭建工作全部使用环保材料。 |  | 展览展示搭建工作全部使用环保材料。 | 10 | 10 | -
|  |  | 切实发挥展会的示范引领作用，推动我国服务贸易发展，为我国经济转型升级做出贡献；进一步促进我国与其他国家（地区）间的交流合作，力争打造成为权威服务贸易政策和信息的发布窗口，进一步提升我国在国际服务贸易体系中的话语权 |  | 切实发挥展会的示范引领作用，推动我国服务贸易发展，为我国经济转型升级做出贡献；进一步促进我国与其他国家（地区）间的交流合作，力争打造成为权威服务贸易政策和信息的发布窗口，进一步提升我国在国际服务贸易体系中的话语权。 |  | 2022年服贸会凝聚开放合作共识，提振世界经济复苏信心。习近平总书记专门发来贺信，指出“中国坚持以高水平开放促进高质量发展，不断放宽服务领域市场准入，提高跨境服务贸易开放水平，拓展对外开放平台功能，努力构建高标准服务业开放制度体系”，强调“中国愿与世界各国一道，坚持真正的多边主义，坚持普惠包容、合作共赢，携手共促开放共享的服务经济，为世界经济复苏发展注入动力”，彰显了对外开放的坚定决心与合作共赢的中国主张。韩正副总理出席全球服务贸易峰会并发表主旨演讲，提出坚持普惠包容、坚持创新驱动、坚持绿色低碳转型、坚持交流合作四方面倡议，明确了进一步扩大开放的具体举措。巴西副总统莫朗、伊朗第一副总统穆赫贝尔、印度尼西亚经济统筹部长艾尔朗加（副总理级）、新加坡副总理兼经济统筹部长王瑞杰、乌兹别克斯坦副总理兼投资和外贸部长霍扎耶夫，世贸组织总干事伊维拉、经合组织秘书长科曼、联合国贸发会议秘书长格林斯潘，通过视频方式致辞，就多边及双边合作表达了强烈意愿，24位外国部长级嘉宾和政府代表线上出席。境内外媒体高度关注、广泛报道，服务贸易领域专家、学者、企业家等积极评价，国际社会反响热烈。 | 10 | 10 | -
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 2022年服贸会服务对象满意度 |  | 委托第三方评估机构进行客观评价，2022年中国国际服务贸易交易会满意度达到80分以上。 |  | 委托第三方评估机构进行客观评价，2022年中国国际服务贸易交易会总体满意度达到88.8分，高于2021年（85.2分）。 | 10 | 10 | -
总分 | [7 empty] | 100 | 99.7788