## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 全球服务贸易联盟机构运行补助（2022年）
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京国际服务贸易事务中心
项目负责人 |  | 宋伟杰 |  |  |  |  | 联系电话 | 67909372
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | —— |  | 418.4694 | 418.4694 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据习近平总书记在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上提出的“支持组建全球服务贸易联盟”的重要指示精神，落实注册登记、会员招募、秘书处组建及召开成立大会等相关筹备工作。筹备在服贸会上举办高峰论坛及相关活动，实现精彩亮相。 | [5 empty] | 2022年4月25日全球服务贸易联盟在国家会议中心召开了第一届会员大会和第一届理事会第一次会议，4月28日，服贸联盟取得成立登记批复和法人证书，完成注册登记。成立后，在消博会、服贸会、进博会等国家级展会举办高层级会议论坛和展览展示活动，实现了精彩亮相。 1.7月27日，服贸联盟在海口主办数字贸易促进消费升级（海南）峰会，主题为“构筑数贸新生态 共享消费新机遇”。 2.作为2022年服贸会新增国际合作机构，9月1日在服贸会上以“创新的力量”为主题举办全球服务贸易企业家峰会，发布《2022全球服务贸易创新趋势报告》；组织会员企业设联盟展区。 3.11月5日，服贸联盟与商务部、社科院共同主办中国国际进口博览会虹桥论坛平行分论坛，主题为“数字贸易的创新发展：机遇与挑战”。 同时，持续开展会员邀请工作。目前，服贸联盟会员共有230家，覆盖世界五大洲，国际化率42.79%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 吸纳意向会员数量 |  | 全球服务贸易联盟会员数量不少于30家。 |  | 目前，服贸联盟会员共有230家，覆盖世界五大洲，国际化率42.79%。 | 10 | 10 | -
|  |  | 举办活动数量 |  | 全球服务贸易联盟召开会议数量1场。 |  | 2022年4月25日召开第一届会员大会和第一届理事会第一次会议；7月27日主办数字贸易促进消费升级（海南）峰会；9月1日在服贸会上主办全球服务贸易企业家峰会；11月5日与商务部、社科院共同主办中国国际进口博览会虹桥论坛平行分论坛。共4场。 | 10 | 10 | -
|  | 质量指标 | 活动安全举办，不出现安全事故 |  | 活动安全举办，不出现安全事故。 |  | 所有活动均安全举办，未出现安全事故。 | 10 | 10 | -
|  | 时效指标 | 完成全球服务贸易联盟组建 |  | 完成全球服务贸易联盟组建。 |  | 服贸联盟作为首都国际交往中心功能建设重点吸引落户的国际性社会组织，已完成注册登记和在京组建。 | 10 | 10 | -
|  | 成本指标 | 总支出不超预算规模 |  | 总支出不超预算规模。 |  | 实际支出418.46937万元，未突破财政预算控制数。 | 10 | 10 | -
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果发布 |  | 发布成果报告不少于1个。 |  | 联合德勤（中国）共同研究并发布《2022全球服务贸易创新趋势报告》。 | 10 | 10 | -
|  |  | 媒体关注度 |  | 在主流媒体发布新闻报道不少于3篇。 |  | 2022年在主流媒体上发布10余篇新闻报道，对服贸联盟在服贸会、消博会等举办的活动进行系统宣传和专门报道。 | 10 | 10 | -
|  |  | 逐步建立政府间、国际组织、商协会及企业间多样化伙伴关系 |  | 建立政府间、国际组织、商协会及企业间多样化伙伴关系。 |  | 与中国人民对外友好协会等8家机构签署合作备忘录；与世界贸易组织、联合国开发计划署等国际组织、部分外国驻华使馆等机构建立工作联系；加强与会员单位合作，重视会员服务与联系，组织召开多场会员座谈会，拜访、接待会员企业20余次，参与10余家会员企业宣传推介，组织会员企业近600余人次参加服贸联盟活动。 | 10 | 10 | -
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益对象满意情况良好 |  | 受益对象满意情况良好。 |  | 服贸联盟理事长、秘书长及服贸联盟会员对于服贸联盟筹组工作的满意度较高。 | 10 | 10 | -
总分 | [7 empty] | 100 | 100