## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 商务举报投诉“接诉即办”12345市民服务热线工作支持经费
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务举报投诉中心
项目负责人 |  | 刘洋 |  |  |  | 联系电话 |  | 85951326
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 | 1.67 |  | 10 | 83.5% | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 | 1.67 |  | — | 83.5% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市商务举报投诉中心正式成立于2013年，现有正式工作人员14人。中心通过电话、互联网等受理社会公众商务领域的举报、投诉、咨询、建议数量越来越多。根据《关于优化市民服务热线反应问题“接诉即办”工作的实施方案》和《北京市12345市民服务热线增加企业服务功能工作方案》的要求，我中心对12345市民服务热线进行工作支持，包括但不限于日常和节假日值班值守、现场业务指导、培训、考核回访、复议以及参加区县考评等工作，保障“接诉即办”各项工作的顺利运转。 |  |  |  |  | 根据《关于优化市民服务热线反应问题“接诉即办”工作的实施方案》和《北京市12345市民服务热线增加企业服务功能工作方案》的要求，保障了我中心对12345热线进行工作支持，包括但不限于日常和节假日值班值守、现场业务指导、培训、考核回访、复议以及参加区县考评等工作，保障“接诉即办”各项工作的顺利运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 周末及节假日值班值守 |  | 135天 | 135天 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2023-12-31 |  | 100% | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 |  | 优良中低差 | 保障“接诉即办”各项工作的顺利运转。 | 40 | 40
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 |  | 满意度≥90% | 100% | 10 | 8 | 偏差原因分析：已保障全部工作，未执行满意度调查，但未收到投诉。 改进措施：以后年度加强满意度调查。
总分 | [6 empty] | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。