北京市商务局

2024年度支持外贸企业提升国际化经营能力项目

绩 效 评 价 报 告

2025年5月

2024年度支持外贸企业提升国际化经营能力项目

绩效评价结论

评价认为，项目立项依据充分，立项程序规范，年度工作任务完成度较高。但项目支持方向需优化调整，资金拨付周期过长，支持企业成效分析及满意度调查亦需加强，政策引领效用有待进一步发挥。项目综合评价得分85.25分，其中，项目决策7.8分，项目过程17分，项目产出36.2分，项目效益24.25分，绩效评定等级为“良”。具体评分情况详见附件指标体系及打分情况表。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 7.8 |
| 项目过程 | 20 | 17 |
| 项目产出 | 40 | 36.2 |
| 项目效益 | 30 | 24.25 |
| 综合得分 | 100 | 85.25 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则、方法和指标体系	8

（三）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论	10

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	16

（四）项目效益情况	18

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20

（一）主要经验及做法	20

（二）存在的主要问题及原因分析	20

六、有关建议	23

（一）动态调整政策支持方向，强化对外贸企业国际化经营能力提升的引领效用	24

（二）明确项目目标定位，提高绩效目标及指标约束作用	24

（三）优化审核流程，及时完成资金拨付	25

（四）注重满意度调查，加强实施成效分析	25

2024年度支持外贸企业提升国际化经营能力

项目绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

为推动本地区外贸企业国际化经营能力持续提升，北京市同步设立支持外贸企业提升国际化经营能力资金。北京市制定了《北京市外经贸发展专项资金管理实施细则》，并出台《支持北京市外贸企业提升国际化经营能力实施方案》对符合条件的外贸企业予以支持。市商务局根据《实施方案》，制定并发布了《支持外贸企业提升国际化经营能力项目申报指南》对企业项目进行征集。

- 2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容是对符合支持条件的中小外贸企业、“双自主”企业、外贸综合服务企业、中国（北京）自由贸易试验区外贸企业及获得国家高新技术认定的外贸企业给予相应资金支持。支持方向包括：国际性展会、管理体系认证、产品认证、境外专利申请、商标注册、境外广告、国际市场宣传推介、外贸软件云服务等信息化建设、境外投（议）标、改善融资服务、线上国际展会、经授权使用“三同”（“同线、同标、同质”）产品标识、企业培训13个方向，其中，对中小外贸企业支持方向10个（不包括外贸软件云服务等信息化建设、境外投（议）标2个方向），对“双自主”企业、外贸综合服务企业、中国（北京）自由贸易试验区外贸企业及获得国家高新技术认定的外贸企业支持方向12个，团体项目1个（企业培训方向）。支持标准为：对于符合支持内容且支出金额大于1万元（含1万元）的项目予以支持(线上国际展会、改善融资服务项目支出金额可小于1万元）；支持比例一般为50%，拓展面向拉美、非洲、中东等新兴国际市场的支持比例可提高到70%；产品认证费、资信产品购买费、线上国际展会（境内外）展位费支持比例可提高到70%。每个企业项目支持金额最高不超过30万元（改善融资服务、产品认证项目除外）；每个企业当年累计获得市场开拓资金支持最多不超过100万元（“双自主”企业及外贸综合服务企业除外）。

- 3.项目资金投入和使用情况

截至2024年12月31日，实际支出2373.64万元，预算执行率100%，企业支持资金全部拨付完毕。

- （二）项目绩效目标

项目年度绩效目标为：引导本市“双自主”企业不断提高自主创新能力，优化外贸商品结构，推动外贸增长方式转变。调动“双自主”企业开拓国际市场的积极性，加快企业“走出去”的步伐，努力促进我市进出口稳定增长。围绕年度绩效目标，项目设定了绩效指标，并按照绩效目标完成。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号）等文件精神，聚焦支持外贸企业提升国际化经营能力项目2024年度资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化提升外贸企业国际化经营能力项目，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、方法和指标体系

- 1.评价原则和方法

评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家评议、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

- 2.评价指标体系

评价指标体系根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）有关要求设置。评价指标满分为100分，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和17个三级指标（指标体系见附件1）。其中：决策指标10分，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况；过程指标20分，主要评价资金管理和组织实施情况；产出指标40分，主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本完成情况；效益指标30分，主要评价项目实施效益和满意度实现情况。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为“优”；

综合得分在80（含）-90分为“良”；

综合得分在60（含）-80分为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.评价准备阶段

组建评价工作组，辅导项目主管处室外贸运行处准备项目资料；组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、2名绩效管理专家、1名财政财务专家；邀请1名市人大财经办和1名市财政局工作人员参与项目绩效评价工作并进行监督。监督组情况见表3、专家组情况见表4。

表3：评价监督组情况表

| 姓 名 | 工作单位及职务 |
| --- | --- |
| 王丽青 | 北京市人大常委会财政经济办公室二级巡视员 |
| 万 妍 | 北京市财政局经济建设处一级主任科员 |

表4：评价专家组情况表

| 姓 名 | 工作单位 | 专业 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贠晓哲 | 北京信息科技大学 | 项目管理 | 教授 |
| 卢 真 | 中央财经大学 | 绩效管理 | 副教授 |
| 陈玮莹 | 农业部农机推广总站（退休） | 财务管理 | 高级会计师 |
| 杨立强 | 对外经济贸易大学 | 国际贸易学 | 教授 |
| 崔艳新 | 商务部研究院国际服务贸易研究所 | 国际贸易学 | 研究员 |

- 2.评价实施阶段

评价工作组对项目资料进行梳理、分析，并就项目情况与项目主管处室外贸运行处相关人员进行沟通、确认，进一步核实项目组织管理、实施成效等。2025年5月15日，在上述工作基础上，召开了由市人大财经办、市财政局、专家组、市商务局财务处及外贸运行处、第三方机构等多方参与的现场评价会。专家组及市人大财经办、市财政局监督组通过听取汇报、沟通质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，与项目相关人员进行了充分沟通。根据项目资料及现场沟通情况，各位专家分别出具个人意见，专家组通过讨论形成统一的专家组意见。

- 3.评价分析阶段

根据收集到的项目资料、专家组意见，评价工作组对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，征求市商务局相关处室意见后，最终正式形成绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

项目实施一定程度上助力外贸企业提升国际化经营能力、促进优化北京市外贸商品结构、引导外贸企业自主创新，拓展国际市场。但项目支持方向需优化调整，资金拨付周期过长，支持企业成效分析及满意度调查亦需加强，政策引领效用有待进一步发挥。项目综合评价得分85.25分，评价等级为“良”，具体得分情况见表5。

表5：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 7.8 | 78% |
| 过程 | 20 | 17 | 85% |
| 产出 | 40 | 36.2 | 90.5% |
| 效益 | 30 | 24.25 | 80.83% |
| 合 计 | 100 | 85.25 | 85.25% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目设立符合《国务院办公厅转发商务部等部门关于扩大进口促进对外贸易平衡发展意见的通知》（国办发〔2018〕53号）、《国务院办公厅关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》（国办发〔2021〕57号）以及《北京市“十四五”时期开放型经济发展规划》中“对外贸易总量保持平稳增长，结构优化，质量提升”“培育外贸竞争新优势，培育壮大外贸经营主体”等政策要求，与市商务局“负责本市货物进出口相关管理工作，拟订促进外贸发展规划，提出促进外贸稳增长调结构的政策措施并组织实施”、外贸运行处“落实国家和本市关于促进外贸发展的各项政策措施，指导运用出口信用保险、基金、担保等金融方式支持进出口企业发展”等职责相匹配。项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

外贸运行处根据商务部支持中小企业开拓国际市场的资金支持政策要求及年度工作任务提出资金支持方向、预算需求，并编制绩效目标申报表、可行性研究报告等预算申报文本，由财务处牵头组织专家论证，并将论证结果报送局党组会审议通过后，随部门预算上报市财政局审批立项。项目立项程序规范。

- 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目拟通过对外贸企业所开展的国际经营活动给予资金支持，提升国际化经营能力，优化外贸商品结构，推动外贸增长方式转变。并重点支持拥有自主品牌、自主知识产权的“双自主”企业开拓国际市场的活动，从而引导“双自主”企业不断提高自主创新能力，调动“双自主”企业开拓国际市场的积极性，加快企业“走出去”的步伐，努力促进我市进出口稳定增长。绩效目标内容明确，但仅呈现了拟实现的预期效益，未对本年度主要工作措施加以明确，绩效目标内容不够完善。

（2）绩效指标明确性

围绕年度绩效目标，结合年度工作任务，项目设定了产出、效益及满意度指标，并将产出指标细化分解为产出数量、产出质量及产出时效指标；效益指标细化分解为经济效益、社会效益指标。其中，产出数量指标明确了支持“双自主”企业数量，并对应设置了项目支持合规性、支持标准等质量考核要求以及资金拨付时效；经济效益指标从“双自主”出口增长方面设置，社会效益指标从促进“双自主”企业进出口额占全市进出口份额方面设置；服务对象满意度指标量化设置了获支持企业的满意度水平。绩效指标设置架构较为全面，但数量指标未涵盖全部实施内容且实际完成值与指标值存在较大差异，效益指标不够细化、量化，可考性不足。

- 3.资金投入

外贸运行处结合往年下达中央资金额度、第一批次审核通过企业支持资金缺口，预估最后批次企业拟支持金额，申请2024年度预算2050.00万元。年中根据最后批次审核结果追加预算323.64万元。支持资金标准按照《实施方案》中13个支持方向相应标准进行测算，预算测算方式较为合理。

- （二）项目过程情况

- 1.资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

年初预算资金2050.00万元于2024年2月随部门预算批复至市商务局，追加预算323.64万元于2024年10月批复到位，资金及时、足额到位。截至2024年12月31日，项目实际支出2373.64万元，预算执行率100%。

（2）资金使用合规性

财务管理方面，市商务局制定了《北京市商务局商务发展资金项目管理办法》（2021年10月修订）、《北京市商务局大额资金管理办法》（2021年10月修订），对处室管理职责、项目预算管理、项目申报及审核、项目验收管理、资金审批及拨付、项目总结跟踪、项目资金专项审计等内容进行了明确规定。

实际执行中，项目资金进行了单独核算，保证了专款专用。项目资金用于支持鼓励企业开展国际性展会、产品认证、外贸软件云服务等信息化建设等，资金支出方向与《实施方案》《申报指南》等文件要求相符。

项目拟支持金额均经处内合议、处室会签、分管局领导专题审议、局党组会议审议通过后，最终确定资金明细表，资金明细表（含项目承办单位、项目名目、计划支持金额）按程序进行公示。公示期满无异议的项目，由外贸运行处提出资金拨付意见，经业务及财务分管局领导审批同意后，由财务处办理资金拨付手续。支出审批手续较完备，会计核算规范，但资金拨付时效较滞后。

- 2.组织实施

（1）管理制度健全性

业务管理方面，市商务局制定了《北京市商务局 北京市财政局关于印发〈北京市外经贸发展资金管理实施细则〉的通知》（京商财务字〔2022〕16号，以下简称《实施细则》），明确了资金支持内容、资金的使用方式及标准、申请审核及拨付等内容。并针对本项目制定了《实施方案》《申报指南》，明确了支持对象、支持方向及标准、申报条件、申报材料要求、项目资金申请、审批及拨付程序等内容，但部分支持方向资金需求不足，资金支持方向和方式有待优化调整，制度有待进一步完善。

（2）制度执行有效性

项目审核方面。由各区商务局根据项目申报要求，对企业申报材料进行完整性审核，并汇总本区情况报送市商务局业务处室复核后，由第三方会计师事务所对原始凭证进行核对并出具专项审核报告。

项目公示方面。拟支持金额经处内合议、处室会签、分管局领导专题审议、局党组会议审议通过后，市商务局确定资金明细表，并于2024年5月9日向社会公开发布《2022年最后一批提升国际化经营能力资金项目公示的公告》，公示包含拟支持项目承办单位、项目名目、计划支持金额等内容。

- （三）项目产出情况

- 1.产出数量

截至2024年4月28日，申报企业共计669家，申报项目1865个。经审核，符合支持条件的企业共计630家，项目1613个，达到年初预期指标要求。

- 2.产出质量

项目拟支持金额均经处内合议、处室会签、分管局领导专题审议、局党组会议审议通过后，最终确定资金明细表，资金明细表（含项目承办单位、项目名目、计划支持金额）经公示期满无异议后，市商务局按国库管理制度相关规定办理资金拨付手续。拟支持企业符合《实施细则》等相关要求。

- 3.产出时效

2022年第一批次提升国际化经营能力资金项目，市商务局于2022年9月发布申报通知，企业进行项目申报，2023年8月完成专项审核工作，并于8月17日向社会公开发布《2022年第一批提升国际化经营能力资金项目公示的公告》，项目资金分别于2023年8月、12月及2024年2月拨付至企业。

2022年最后批次提升国际化经营能力资金项目，市商务局于2023年8月发布申报通知，并于2024年4月完成专项审核工作，于5月9日向社会公开发布《2022年最后一批提升国际化经营能力资金项目公示的公告》，项目资金分别于2024年5月、10月、12月拨付至企业，资金拨付时效性有待加强。

- 4.产出成本

经市商务局业务处室复审通过的项目，由市商务局委托第三方会计师事务所对原始凭证进行核对并出具专项审核报告。项目采取了一定的成本控制措施，且支持金额均符合《申报指南》相关支持标准，成本控制较为有效。

- （四）项目效益情况

- 1.实施效益

项目实施在引导本市外贸企业自主创新能力提升，优化外贸商品结构、加快国际市场开拓等方面取得了一定成效。

（1）优化外贸结构，增强国际竞争力。2024年，北京地区出口持续蓄能增势，市属企业充分发挥引领示范作用，“北京智造”与“北京品牌”在国际市场上的竞争力日益凸显，外贸结构持续优化。

（2）促进提升企业的“品牌化”“国际化”“科技化”水平，拓展国际市场。一是支持信息化建设项目：支持企业开展网络云营销，提高了企业及产品的国际知名度，帮助企业更好地展示自身形象和产品优势。二是鼓励线上营销：对企业通过国内外知名平台开展线上营销给予支持，在品牌宣传、产品展示、技术合作、市场拓展等方面取得一定成效，提高了企业的“品牌化”“国际化”“科技化”水平，增强了企业在国际市场的竞争力。

（3）缓解融资难题，助力小微企业“走出去”。一是支持改善融资服务项目，有效撬动金融与社会资本，为企业拓宽融资渠道提供了有力保障。二是推动贸易融资创新：支持外贸企业运用信用保险保单质押开展贸易融资，助力企业借助外经贸担保服务平台和“政保贷”融资服务平台获取资金支持，有效缓解了小微企业的融资压力，助力小微企业顺利“走出去”，开拓国际市场。

- 2.满意度

项目完成后，市商务局对获支持企业开展了满意度调查。调查结果显示，获支持企业对该项资金对于企业申请补助资金的程序及所需资料相关要求是否清晰明确、市商务局服务是否满意等均为满意。但满意度调查仅面向支持企业开展，未覆盖申报但未能获取支持的企业，未针对企业相关意见进行总结分析，满意度调查深度及范围有待拓展。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

为做好支持外贸企业提升国际经营能力资金支持，市商务局通过强化宣传培训、规范管理机制、实行会审制度，确保项目实施成效。

一是强化宣传培训。为助力外贸企业用足用好国家和地方鼓励出口政策，做好提升国际化经营能力项目申报，外贸运行处组织召开相关资金政策培训会，明确项目申报各项具体要求，并开展交流答疑，确保企业充分了解政策。

二是规范管理机制。2024年，市商务局遵循公开透明等原则，扎实规范管理机制。将企业资质注册审核、项目计划批复及资金拨付批复结果在中小企业国际市场开拓资金申报系统公示，接受企业和社会监督，保障工作公正透明。

三是实行会审制度。为严控项目资金风险，遵循公平公正等原则，项目申报材料经区商务局初审、市商务局业务处室复审后，再由第三方会计师事务所对原始凭证进行核对，杜绝假发票骗取财政资金情况，确保国家财政资金安全规范使用。

- （二）存在的主要问题及原因分析

1.对提升北京市外贸企业国际化经营能力的引领性不足，政策实施有待优化调整

一是项目资金支持方向需进一步优化调整。项目资金作为支持外贸企业发展的资金渠道之一，旨在提升外贸企业国际化经营能力。当前项目资金主要聚焦于为企业参与国际性展会、管理体系认证、产品认证等13个方向给予支持。而衡量企业国际经营能力的指标体系涵盖市场开拓能力、创新与品牌建设、国际化运营水平、政策与资源利用能力、合规与风险管理能力以及可持续发展能力六大核心维度。但目前所开展的支持方向与六大核心维度的关联性较弱，未能充分发挥项目资金在引领北京市外贸企业提升国际化经营能力方面的作用，未聚焦解决北京市外贸企业国际化能力提升的关键堵点，项目资金的支持方向和方式需进一步优化，以更有效地促进北京市外贸企业国际化经营能力的提升。

二是部分支持方向资金需求不足，单独设立的必要性存疑。市商务局在商务部支持中小企业开拓国际市场的资金支持政策框架下，联合市财政局制定《北京市外经贸发展资金支持北京市外贸企业提升国际化经营能力实施方案》，并细化形成申报指南，明确了13个支持方向，三类支持方向对促进外贸企业国际经营能力所发挥作用趋弱，需进一步论证。

2.绩效目标及指标设定科学合理性不足

一是绩效目标相关表述仅呈现了拟实现的预期效益，未对本年度主要工作措施加以明确，绩效目标内容不够完善。二是指标设置的合理性有待提升。如：产出数量指标未涵盖主要实施内容，仅针对在“外贸企业信息管理系统”上备案登记并取得“双自主”资格的企业数量设置考核指标，但项目支持企业除“双自主”资格的企业外，还包括中小外贸企业、外贸综合服务企业、获得国家高新技术认定的外贸企业等，指标设置不够全面，且产出数量指标“对在“外贸企业信息管理系统”上备案登记并取得“双自主”资格的企业给予支持”年初指标值设定为“≥75家”，实际支持超100家，实际完成值与指标值存在较大差异；经济效益指标“我市双自主企业进出口情况”指标值设置为“促进企业进出口稳定增长”，指标设置不够细化、量化，可考性不足。

2.项目实施周期较长，资金拨付时效滞后

根据《申报指南》相关规划，项目旨在为北京市外贸企业在2022年开展的国际经营活动提供资金支持，以助力其提升国际化经营能力，优化外贸商品结构，并推动外贸增长方式的转变。受2022年底新冠疫情、2023年上半年审计署对项目开展审计等因素影响，两个批次项目审核直至2024年4月才得以完成，企业支持资金实际于2024年底才拨付到位，跨度周期较长，对外贸企业2022年所开展的国际化经营活动开展资金支持效用滞后，未能及时有效地发挥政策扶持作用。

3.满意度调查深度及范围有待拓展

项目面向所支持的24家企业围绕该项政策对企业申请补助资金的程序及所需资料相关要求是否清晰明确、对商务局服务是否满意等内容进行了满意度调查，调查结果均为满意。但未针对企业相关意见进行总结分析，根据问卷调查结果，2家企业建议应进一步简化申报流程，向小微企业及生产型企业倾斜支持，但意见未见有效回应，不利于后续工作的优化指导。此外，满意度调查仅面向支持企业开展，未覆盖申报但未能获取支持的企业，导致无法全面了解申报、审核等流程存在的问题及优化建议，不利于提升项目整体服务质量和政策实施效果。

- 六、有关建议

- （一）动态调整政策支持方向，强化对外贸企业国际化经营能力提升的引领效用

鉴于近年来全球经济增长乏力、需求疲软，中美贸易摩擦加剧，以及全球产业链重组与区域经济一体化等背景，建议在对外贸企业充分摸排调研基础上，找准影响国际化经营能力提升的堵点与瓶颈，对资金支持方向进行动态调整，改进“企业培训”等低效方向，按照商务部有关文件要求，结合目前国内国际形势，优化支持方向，引导进出口协同发展，优化贸易结构，支持外贸企业“出口转内销”转型发展，支持内外贸一体化发展，围绕拓市场、抓订单，聚焦解决北京市外贸企业关键堵点，以更有效地促进北京市外贸企业国际化经营能力的提升，推动外贸高质量发展。完善提升外贸企业国际化经营能力项目实施方案及申报指南，优化政策支持重点，保障项目实施效果。

- （二）明确项目目标定位，提高绩效目标及指标约束作用

建议进一步明确项目目标定位，依据企业实际需求与贡献，合理分配资金，确保财政资金精准发挥雪中送炭效用。围绕绩效目标，细化、量化设置绩效指标，提升绩效指标对项目实施的约束和指导作用。

- （三）优化申报审核流程，及时完成资金拨付

建议及时开展项目征集工作，进一步优化申报及审核流程，用好公开监督机制，进一步转变资金支持方式，研究探索“免申即享”与“达标即享”双轨机制。结合支持方向申报要求，通过强化数据归集共享，依靠模型算法和大数据分析支撑，通过多部门协作，提高惠企政策的通达率和兑现率，优化营商环境，激发市场主体活力。同时，加强部门间数据共享与协同审核，通过系统自动比对企业资质与政策条件，实现“免申即享”精准推送，促进政策的精准落地和高效执行，资金及时拨付到位，增强企业的获得感和满意度，切实支持外贸企业提升国际化经营能力。

- （四）注重满意度调查，加强实施成效分析

建议及时统计分析提升外贸企业国际经营能力资金对企业的影响，以及企业对政策需求、政策优化意见建议等。注重满意度调查，全面收集申报、审核流程问题及建议，定期梳理总结现行政策体系下北京市外贸发展成效，鉴于近年来全球经济增长乏力、需求疲软，中美贸易摩擦加剧，以及全球产业链重组与区域经济一体化等背景，进一步完善促进外贸高质量发展资金实施方案及申报指南，优化政策支持重点，保障项目实施效果。

附件：项目评价指标体系及评分表