## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中国国际服务贸易交易会
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京国际服务贸易事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9310.12 | 10173.05 | 9832.6973 |  | 10 | 96.65% | 9.67
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9310.12 | 10173.05 | 9832.6973 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据2024年中国国际服务贸易交易会(以下简称服贸会）总体方案，开展展览展示统筹、招商招展、宣传推介等相关筹备工作，确保2024年服贸会成功举办；并围绕举办2024年服贸会开展相关筹备工作。 |  |  |  |  | 根据2024年中国国际服务贸易交易会(以下简称服贸会）总体方案，圆满完成展览展示、招商招展、宣传推介等相关筹备工作，2024年服贸会成功举办；并围绕举办2025年服贸会开展相关筹备工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展客商数量 |  | 20万人次 | 26万人次 | 5 | 5
|  |  | 论坛及洽谈活动数量 |  | 100场次 | 182场 | 5 | 5
|  |  | 展览展示总面积 |  | 126000平米 | 129000平米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 服贸会会期安全管理零事故。 |  | 服贸会会期安全管理零事故。 | 服贸会会期安全管理零事故。 | 5 | 5
|  |  | 服贸会期间实现会期知识产权维权处理零差错。 |  | 服贸会期间实现会期知识产权维权处理零差错。 | 服贸会期间实现会期知识产权维权处理零差错。 | 5 | 5
|  |  | 服贸会展览搭建零事故。 |  | 服贸会展览搭建零事故。 | 服贸会展览搭建零事故。 | 5 | 5
|  |  | 服贸会客商食品供应零事故。 |  | 服贸会客商食品供应零事故 | 服贸会客商食品供应零事故。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2024年服贸会举办后，做好2025年服贸会宣传推介、招商招展等筹备工作。 |  | 2024年服贸会举办后，做好2025年服贸会宣传推介、招商招展等筹备工作。 | 2024年服贸会举办后，做好2025年服贸会宣传推介、招商招展等筹备工作。 | 5 | 5
|  |  | 2024年服贸会举办前，做好2024年服贸会筹办工作。 |  | 2024年服贸会举办前，做好2024年服贸会筹办工作。 | 2024年服贸会举办前，做好2024年服贸会筹办工作。 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2024年服贸会意向签约额不低于2023年服贸会。 |  | 2024年服贸会意向签约额不低于2023年服贸会。 | 2024年中国国际服务贸易交易会一年内拟执行的成交投资额183.19亿美元，高于2023年（0.33亿美元）。 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 进一步扩大品牌知名度和美誉度。2024年，关于服贸会媒体原创新闻报道量累计不少于400篇，官方微博全年推送信息不少于400条，官方微信全年推送信息不少于400条。 |  | 进一步扩大品牌知名度和美誉度。2024年，关于服贸会媒体原创新闻报道量累计不少于400篇，官方微博全年推送信息不少于400条，官方微信全年推送信息不少于400条。 | 进一步扩大品牌知名度和美誉度。2024年，关于服贸会媒体原创新闻报道量累计25500篇，服贸会官方微博全年推送信息1084条，官方微信全年推送信息678条，远高于预期目标。 | 10 | 10
|  |  | 展览展示搭建工作全部使用环保材料。 |  | 展览展示搭建工作全部使用环保材料。 | 展览展示搭建工作全部使用环保材料。 | 10 | 10
|  |  | 切实发挥展会的示范引领作用，推动我国服务贸易发展，为我国经济转型升级做出贡献；进一步促进我国与其他国家（地区）间的交流合作，力争打造成为权威服务贸易政策和信息的发布窗口，进一步提升我国在国际服务贸易体系中的话语权。 |  | 切实发挥展会的示范引领作用，推动我国服务贸易发展，为我国经济转型升级做出贡献；进一步促进我国与其他国家（地区）间的交流合作，力争打造成为权威服务贸易政策和信息的发布窗口，进一步提升我国在国际服务贸易体系中的话语权。 | 切实发挥展会的示范引领作用，推动我国服务贸易发展，为我国经济转型升级做出贡献；进一步促进我国与其他国家（地区）间的交流合作，力争打造成为权威服务贸易政策和信息的发布窗口，进一步提升我国在国际服务贸易体系中的话语权。 | 10 | 9 | 实施效益可进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2024年服贸会服务对象满意度 |  | 80% | 91.2% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.67