## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 政府投资建设信息化平台运行维护费
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市流通经济研究中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 79.06 | 79.06 | 79.06 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.06 | 79.06 | 79.06 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — | — | — | —
|  | 其他资金 |  | — | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成我中心信息化系统的部署及服务器租赁，信息系统为北京商务服务管理平台（北京市场信息快速反应模块、生活必需品监测模块、消费运行监测模块）； 2.保障信息系统运行期间安全稳定正常运转；保障服务器不中断、不瘫痪，不被病毒和木马攻击，各应用系统程序不被篡改，信息、数据不泄密； 3.对中心各部门提出的系统修改及时进行完善，以便各系统继续发挥重要作用; 4.完成平台的等级保护测评工作。 |  |  |  |  | 通过项目实施，对北京商务服务管理平台全年累计完成运行检查12次，形成巡检记录12份、数据库整体备份48次、操作日志备份48次，数据库调优8次，解决紧急漏洞修补1次，云服务器性能优化5台次，信息系统均正常运行。云服务租赁方面，租用云主机稳定运行，应用服务正常，无网络安全事故发生。等级保护测评方面，进行北京北京商务服务管理平台等级保护测评，取得等级保护“二级”证书及测评报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平台模块维护数量 |  | =3个 | =3个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | =100% | =100% | 10 | 10
|  |  | 系统故障率 |  | ≤0.3% | =0% | 10 | 10
|  |  | 故障处理率 |  | =100% | =100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成期限 |  | 等级保护测评于2024年9月30日前完成，其余事项于2024年12月31日前完成 | 等级保护测评于2024年8月26日完成，其余事项于2024年12月31日前完成。 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 |  | =100% | =100% | 30 | 30
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  | =1年 | =1年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | =100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100