## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京双枢纽空港综合服务平台
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 商务信息化处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | - | 2100 | 1355.9062 |  | 10 | 64.57% | 6.4567
|  | 其中：当年财政拨款 |  | - | 2100 | 1355.9062 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京双枢纽空港综合服务平台以双枢纽业务协同子系统和区块链数据底层子系统组成的应用支撑系统为基础，构建企业服务、空港运营管理、海关辅助监管、京津冀海运物流、北京空港物流等业务子系统，统一集成至北京“单一窗口”地方特色应用。 |  |  |  |  | 北京双枢纽空港综合服务平台以双枢纽业务协同子系统和区块链数据底层子系统组成的应用支撑系统为基础，按照项目进度安排推进企业服务、空港运营管理、海关辅助监管、京津冀海运物流、北京空港物流等业务子系统，统一集成至北京“单一窗口”地方特色应用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际投入与计划资金比 |  | ≤100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 系统支持同时网站在线用户数 |  | ≥600个 | 600个 | 5 | 5
|  |  | 支持数据库并发数 |  | ≥300个 | 300个 | 5 | 5
|  |  | 调用系统操作响应时间 |  | ≤3秒 | 3秒 | 5 | 5
|  |  | 一般查询响应时间 |  | ≤5秒 | 5秒 | 5 | 5
|  |  | 完成6个业务子系统和3个应用支撑子系统建设工作 |  | 60% | 60% | 10 | 10
|  |  | 完成6个业务子系统和3个应用支撑子系统建设工作 |  | 27个 | 27个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成全部项目成果物输出交付 |  | 100% | 60% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 实现和河北“单一窗口”的数据对接 |  | 实现和河北“单一窗口”的数据对接 | 推进与河北“单一窗口”的数据对接 | 5 | 4 | 跨年项目，在建过程中，年度预算对应工作已完成
|  |  | 实现和河北“单一窗口”的数据对接 |  | 实现和天津“单一窗口”的数据对接 | 推进与天津“单一窗口”的数据对接 | 5 | 4 | 跨年项目，在建过程中，年度预算对应工作已完成
|  |  | 完成营商环境改革相关任务 |  | 完成营商环境改革任务，包括任务269建设首都国际机场全流程通关物流平台；任务270建设本市空港信息平台；任务276利用单一窗口为企业及相关机构提供进出口货物全流程查询服务 | 推进建设首都国际机场全流程通关物流平台；推进本市空港信息平台；推进单一窗口为企业及相关机构提供进出口货物全流程查询服务 | 5 | 4.5 | 跨年项目，在建过程中，年度预算对应工作已完成
|  |  | 按照世行营商环境新评估体系要求 |  | 按照世行营商环境新评估体系要求，实现进出口商、仓库运营商、报关行、物流运营商等利益相关方与单一窗口的集成对接。 | 推进进出口商、仓库运营商、报关行、物流运营商等利益相关方与单一窗口的集成对接。 | 5 | 3 | 跨年项目，在建过程中，年度预算对应工作已完成
|  | 可持续影响指标 | 试运行期间系统正常运行率 |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 试运行期间用户满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9567