## 国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区督查与
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区督查与评估项目
主管部门 |  | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市商务局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 194.5066 | 188.72 | 188.718 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 194.5066 | 188.72 | 188.718 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 聘请6家第三方机构实施，对两区的进展及成效进行督查和评估，同时对两区建设创新做法进行归集，形成改革创新实践案例。其中1家负责“两区”的综合督查与评估，2家负责国家服务业扩大开放综合示范区的督查和评估，1家负责中国（北京）自由贸易试验区的督查与评估，2家负责“两区”建设改革创新案例的研究和归集。选择国际国内知名研究机构承担。对各重点领域和主要区从各自机构擅长的视角来分别开展评估和督查工作，并进行改革创新案例归集。通过开展督查评估和相关案例归集工作，确保”两区”建设相关措施得到高效实施，两区改革开放政策得到广泛宣传、“两区”建设改革创新经验得到总结和固化，并更好发挥示范引领作用，推动首都服务业高质量开放发展。 |  |  |  |  | 聘请了商务部国际贸易经济合作研究院（承担北京市“两区”建设改革创新实践案例归集项目）、普华永道咨询（北京）有限公司（承担北京市“两区”建设工作2024年度评估项目、北京市“两区”建设改革创新实践案例阶段性归集项目等两个项目）、首都经济贸易大学（承担北京市国家服务业扩大开放综合示范区2024年评估与督查项目）、北京民生智库科技信息咨询有限公司（承担北京市国家服务业扩大开放综合示范区2024年建设评估与督查项目）、德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司（承担中国（北京）自贸试验区建设2024年评估与督查项目）等第三方机构，对“两区”建设进展及成效进行督查和评估，同时对“两区”建设创新做法进行归集，形成改革创新实践案例。截至2024年12月底，普华永道咨询（北京）有限公司、首都经济贸易大学、北京民生智库科技信息咨询有限公司、德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司均按合同要求从规定角度完成了评估工作，对高水平推进“两区”建设提供了重要参考；普华永道咨询（北京）有限公司、商务部国际贸易经济合作研究院梳理筛选并推荐了一批“两区”案例，2024年度，我市共向商务部报送制度创新成果40项，力争向全国复制推广；并归集36项改革创新实践案例向全市复制推广。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：从“两区”、国家服务业扩大开放综合示范区、北京自贸试验区等不同角度形成4份督查和评估报告、1份“两区”案例归集报告、1份“两区”案例阶段性归集报告。 |  | 6份 | 6份 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 指标1：形成促进“两区”高质量发展的政策建议。 |  | 形成的成果有利推动“两区”建设 | 结合我市实际，提出了政策迭代建议和提升方向，其中汇集链主企业、研究机构等建立制度开源创新机制等一批建议具有较高参考价值，将有力推动“两区”建设进一步走深走实。 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 指标1：按照项目执行进度 |  | 按期完成项目，9月底前推出一批“两区”市级复制推广案例； 12月底前完成6个评估报告。 | 按时完成阶段性目标 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：推动“两区”任务加快完成，服务业发展开放水平得到提升，相关成果得到社会化应用。 |  | 服务业发展开放水平得到提升 | 服务业发展开放水平得到提升 | 20 | 19 | 实施效益可进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：合作方满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99